## RESUMO ORÇAMENTO
|  | PREFEITURA DE NOVA SANTA HELENA-MT | Ref.: Tabela de Serviços SINAPI (MARÇO/2022) e/ou composições PiniTCPO
NÃO DESONERADO
|  |  | BDI | 23.54%
SETOR DE ENGENHARIA DE NOVA SANTA HELENA-MT
OBRA: | REFORMA DE PRÉDIO PÚBLICO - REFORMA DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS) | [5 empty] | DATA
LOCAL: | AVENIDA BRASIL, S/N, NOVA SANTA HELENA - MT | [5 empty] | 2022-04-29
RESUMO ORÇAMENTÁRIO
1 | ADMINISTRAÇÃO DE OBRA |  |  |  | 4.086% | 3062.2473
2 | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  | 2.352% | 1762.9565
3 | ESQUADRIAS |  |  |  | 6.32% | 4736.9624
4 | PISOS E CALÇAMENTOS |  |  |  | 8.365% | 6269.7448
5 | PINTURAS |  |  |  | 34.82% | 26100.7531
6 | COBERTURAS, PERGOLAS, RUFOS E PINGADEIRAS |  |  |  | 9.141% | 6851.0672
7 | GESSO |  |  |  | 9.961% | 7465.805
8 | ALVENARIAS |  |  |  | 22.48% | 16847.5255
9 | PAISAGISMO |  |  |  | 2.472% | 1852.4197
T O T A L G E R A L |  |  |  |  | 100% | 74949.4815

## PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
|  | PREFEITURA DE NOVA SANTA HELENA-MT | Ref.: Tabela de Serviços SINAPI (MARÇO/2022) e/ou composições PiniTCPO
NÃO DESONERADO
|  |  | BDI | 23.54%
SETOR DE ENGENHARIA
OBRA: | REFORMA DE PRÉDIO PÚBLICO - REFORMA DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS) | [5 empty] | DATA
LOCAL: | AVENIDA BRASIL, S/N, NOVA SANTA HELENA - MT | [5 empty] | 2022-04-29
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO DO SERVIÇO | UN. | QUANT. | PREÇO UNIT. (R$) | PREÇO BDI. (R$) | PREÇO FINAL (R$)
1.0 |  | ADMINISTRAÇÃO DE OBRA |  |  |  |  | 3062.2473
1.1 | COMPOSIÇÃO I | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | Und. | 1 | 2478.84 | 3062.2473 | 3062.2473
2.0 |  | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  |  | 1762.9565
PLACA DE OBRA
2.1 | COMPOSIÇÃO II | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO | m² | 3.125 | 331.1939 | 409.142 | 1278.5688
DEMOLIÇÕES E RETIRADAS
2.2 | 97461 | REMOÇÃO DE FORRO DE GESSO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. | m² | 79.54 | 4.02 | 4.9661 | 395.0057 | OK
2.3 | 97644 | REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. | m² | 1.68 | 7.54 | 9.3146 | 15.6485 | OK | remoção de porta metálica |  | Pintura Muro Estacionamento
2.4 | 97645 | REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. | m² | 2.2 | 27.13 | 33.5152 | 73.7334 | OK | ok |  | 18 | 25 | 15
3.0 |  | ESQUADRIAS |  |  |  |  | 4736.9624 |  |  |  | 1 | 1 | 2
3.1 | COMPOSIÇÃO III | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PORTA 4 FOLHAS DE CORRER, VIDRO TEMPERADO FUMÊ E=10mm | m² | 5.25 | 730.38 | 902.2786 | 4736.9624 | ok | Janelas das salas |  | 1.6 | 1.6 | 1.6
4.0 |  | PISOS E CALÇAMENTOS |  |  |  |  | 6269.7448 |  |  |  | 28.8 | 40 | 48 | 116.8
4.1 | 94990 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO | m³ | 6.678 | 713.33 | 881.2158 | 5884.7588 |  | Calçamento lateral e frontal e piscina
4.2 | 97083 | COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSÃO. | m² | 111.3 | 2.8 | 3.459 | 384.986
5.0 |  | PINTURAS |  |  |  |  | 26100.7531
PAREDES INTERNAS
5.1 | 88412 | APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS. | m² | 30.429 | 1.39 | 1.7171 | 52.251 | [8 empty] | Paredes Externas
5.2 | 88489 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. | m² | 608.58 | 12.98 | 16.0349 | 9758.524
5.3 | 88497 | APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. | m² | 30.429 | 14.63 | 18.0732 | 549.9507
PAREDES EXTERNAS
5.4 | 88412 | APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PANOS CEGOS DE FACHADA SEM PRESENÇA DE VÃOS) DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS. | m² | 168.53 | 1.39 | 1.7171 | 289.3902
5.5 | 95305 | TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. | m² | 168.53 | 11.71 | 14.466 | 2437.9561 |  | Area do Muro a Executar e face externa porta
5.6 | 88489 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. | m² | 632.03 | 12.98 | 16.0349 | 10134.5425 |  | (Area Externa existente somente Pintura = 86,25*5,13=442,46m² + (pintura e textura) Muro a subir até a altura de 5,13 *4,50m*2 faces = 46,10m² + (Pintura e Textura Muros Existentes 1,75*xx=xxm² + pintura e textura na area da porta que será fechada por alvenaria 0,80*2,10*2=3,36m²)
ESQUADRIAS E MADEIRAS
5.7 | 102207 | PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) A ÓLEO EM MADEIRA, 1 DEMÃO. | m² | 21.84 | 6.74 | 8.3263 | 181.8462
5.8 | 102213 | PINTURA VERNIZ (INCOLOR) ALQUÍDICO EM MADEIRA, USO INTERNO E EXTERNO,2 DEMÃOS. | m² | 39.92 | 15.81 | 19.531 | 779.676 |  | pergolados + portas
TETO (GESSO)
5.9 | 88488 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. | m² | 79.54 | 14.68 | 18.135 | 1442.4588 |  | Area de gesso a ser substituido - sala de espera e area de circulação
MATÁLICO
5.10 | 100757 | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). | m² | 9.9 | 38.77 | 47.8947 | 474.1576 |  | Tamanho do portão metálico 2 faces
6.0 |  | COBERTURAS, PERGOLAS, RUFOS E PINGADEIRAS |  |  |  |  | 6851.0672
COBERTURA
6.1 | 94213 | TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. | m² | 5.25 | 76.23 | 94.1711 | 494.3983 |  | COBERTURA 1,50*3,50
6.2 | 92580 | TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. | m² | 5.25 | 54.97 | 67.9075 | 356.5142
6.3 | 92255 | INSTALAÇÃO DE TESOURA (INTEIRA OU MEIA), EM AÇO, PARA VÃOS MAIORES OU IGUAIS A 3,0 M E MENORES QUE 6,0 M, INCLUSO IÇAMENTO. | Und. | 1 | 149.47 | 184.6485 | 184.6485 | [7 empty] | Pergolado existente
6.4 | 94231 | RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. | m | 9.4 | 58.76 | 72.5895 | 682.3409 | [7 empty] | Viga | travessas
PERGOLADO
6.5 | COMPOSIÇÃO IV | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PERGOLADO | Und. | 1 | 4155.2148 | 5133.1652 | 5133.1652
7.0 |  | GESSO |  |  |  |  | 7465.805 | [7 empty] | 6.6 | 2.5
7.1 | 96110 | FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. | m² | 79.54 | 75.98 | 93.8623 | 7465.805 | [7 empty] | 0.15 | 0.1
8.0 |  | ALVENARIAS |  |  |  |  | 16847.5255 | [7 empty] | 0.45 | 0.3
8.1 | 103351 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X9X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. | m² | 25.865 | 164.65 | 203.4012 | 5260.9719 |  |  | 25.865 |  |  |  |  | 7.92 | 2
8.2 | 87894 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. | m² | 51.73 | 5.84 | 7.2145 | 373.2047 | [7 empty] | 1 | 16
8.3 | 87777 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. | m² | 168.53 | 53.86 | 66.5362 | 11213.3489 | [7 empty] | 7.92 | 32 | 39.92
9.0 |  | PAISAGISMO |  |  |  |  | 1852.4197
9.1 | 98516 | PLANTIO DE PALMEIRA COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 2,00 M. | Und. | 4 | 345.47 | 426.7781 | 1707.1123
9.2 | 98504 | PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS. | m² | 8.7 | 13.52 | 16.702 | 145.3074
74949.4815
[16 empty] | Piso | 25 | 12.5 | 312.5
#REF!
0
[16 empty] | Piso contorno | 75 | 0.3 | 22.5
[11 empty] | 13 portas | 21.84
20.8
13
14
13
15
34.5
11.3
28.5
46.1
12.6
7.7
8.9
225.4
608.58

## CRONOGRAMA
|  | PREFEITURA DE NOVA SANTA HELENA-MT |  |  |  |  | Ref.: Tabela de Serviços SINAPI (MARÇO/2022) e/ou composições PiniTCPO
NÃO DESONERADO
[7 empty] | BDI | 23.54%
ENGENHARIA
OBRA: | REFORMA DE PRÉDIO PÚBLICO - REFORMA DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS) | [8 empty] | DATA
LOCAL: | AVENIDA BRASIL, S/N, NOVA SANTA HELENA - MT | [8 empty] | 2022-04-29
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
ORÇAMENTO |  |  |  |  | % |  | % |  | % | 30 DIAS
1 | ADMINISTRAÇÃO DE OBRA |  | 4.086% | 3062.2473 | 0% | 0 | 0% | 0 | 100% | 3062.2473
2 | SERVIÇOS PRELIMINARES |  | 2.352% | 1762.9565 | 0% | 0 | 0% | 0 | 100% | 1762.9565
3 | ESQUADRIAS |  | 6.32% | 4736.9624 | 0% | 0 | 0% | 0 | 100% | 4736.9624
4 | PISOS E CALÇAMENTOS |  | 8.365% | 6269.7448 | 0% | 0 | 0% | 0 | 100% | 6269.7448
5 | PINTURAS |  | 34.82% | 26100.7531 | 0% | 0 | 0% | 0 | 100% | 26100.7531
6 | COBERTURAS, PERGOLAS, RUFOS E PINGADEIRAS |  | 9.141% | 6851.0672 | 0% | 0 | 0% | 0 | 100% | 6851.0672
7 | GESSO |  | 9.961% | 7465.805 | 0% | 0 | 0% | 0 | 100% | 7465.805
8 | ALVENARIAS |  | 22.48% | 16847.5255 | 0% | 0 | 0% | 0 | 100% | 16847.5255
9 | PAISAGISMO |  | 2.472% | 1852.4197 | 0% | 0 | 0% | 0 | 100% | 1852.4197
TOTAL GERAL |  |  | 100% | 74949.4815 | 0% | 0 | 0% | 0 | 100% | 74949.4815
TOTAL ACUMULADO |  |  |  |  | 0% | 0 | 0% | 0 | 100% | 74949.4815

## BDI
|  | PREFEITURA DE NOVA SANTA HELENA-MT | Ref.: Tabela de Serviços SINAPI (MARÇO/2022) e/ou composições PiniTCPO
NÃO DESONERADO
|  |  | BDI | 23.54%
SETOR DE ENGENHARIA
OBRA: | REFORMA DE PRÉDIO PÚBLICO - REFORMA DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS) | [5 empty] | DATA
LOCAL: | AVENIDA BRASIL, S/N, NOVA SANTA HELENA - MT | [5 empty] | 2022-04-29
BDI
ITEM | DISCRIMINAÇÃO |  |  |  | PERCENTUAL
[5 empty] | ( % ) |  |  |  | CONSTRUÇÃO E REFORMA DE EDIFÍCIOS |  |  | BDI SACID
1 | ADMINISTRAÇÃO DA OBRA |  |  |  | 7.3 |  |  | 1.0607 | 1º Quartil | Médio | 3º Quartil | COM DESONERAÇÃO | 28.35%
1.1 | AC - Administração Central |  |  |  | 4 |  |  | 1.074 | 3% | 4% | 5.5% | SEM DESONERAÇÃO | 22.23%
1.2 | SG - Seguro e Garantia |  |  |  | 0.8 |  |  | 1.0123 | 0.8% | 0.8% | 1% | * PARA ISS 5,00 % E % 40 M.O
1.3 | C - Riscos |  |  |  | 1.27 |  |  | 0.9335 | 0.97% | 1.27% | 1.27% | * ALTERAR SOMENTE ISS DO MUN.
1.4 | DF - Custos Financeiras |  |  |  | 1.23 |  |  | 1.2354 | 0.59% | 1.23% | 1.39%
[8 empty] | 23.54% |  |  |  | BDI MINIMO
2.0 | LUCRO |  |  |  | 7.4 | [6 empty] | COM DESONERAÇÃO | 26.37%
2.1 | L - Lucro Operacional |  |  |  | 7.4 |  |  |  | 6.16% | 7.4% | 8.96% | SEM DESONERAÇÃO | 20.35%
* PARA ISS 5,00 % E % 40 M.O
3.0 | TRIBUTOS |  |  |  | 6.65 | [6 empty] | * ALTERAR SOMENTE ISS DO MUN.
3.1 | **ISS |  |  |  | 3
3.2 | Cofins |  |  |  | 3
3.3 | Pis |  |  |  | 0.65
3.4 | Contribuição Previdenciária - Lei nº 12.546/13 |  |  |  | 0
**ISS - Do município pelo Código Tributário Municipal - Lei Nº 569/2013
Segundo o que determina a lei nº 8.666/93, admite-se fixar o percentual de BDI, dede que seguindo as técnicas da Engenharia e Custos.
TAXA DE BDI A SER APLICADA SOBRE O CUSTO DIRETO |  |  |  |  | 23.54%
Não incidem IRPJ e CSLL na composição de Tributos.
CÁLCULO DO BDI
| BDI = | ( 1 + AC + S + R + G ) ( 1 + DF ) ( 1 + L ) |  |  |  | -1
(1-I)
**ISS - Imposto Sobre Serviços
| 5% | ISS - Do município
| 60% | % SOBRE MÃO DE OBRA

## COMPOSIÇÃO I
| PREFEITURA DE NOVA SANTA HELENA-MT | Ref.: Tabela de Serviços SINAPI (MARÇO/2022) e/ou composições PiniTCPO
|  | BDI | 23.54%
SETOR DE ENGENHARIA
OBRA: | REFORMA DE PRÉDIO PÚBLICO - REFORMA DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS) |  |  |  | DATA
LOCAL: | AVENIDA BRASIL, S/N, NOVA SANTA HELENA - MT |  |  |  | 2022-04-29
COMPOSIÇÃO I
COMPOSIÇÃO | ADMINISTRAÇÃO LOCAL |  |  |  | UN
SINAPI ou Cot. De Mercado | COMPONENTES | UN | Quantidade | Custos Unit. (R$) | Custos Total (R$)
MÃO DE OBRA
90780 | MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 36 | 37.6 | 1353.6
90777 | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 12 | 93.77 | 1125.24
|  |  |  | Total | 2478.84
MEMÓRIA DE CÁLCULO - ADMINISTRAÇÃO LOCAL
COMPONENTES |  | UN | CÁLCULO |  |  | Atualizada SINAPI Março ok
M A T E R I A L
MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | H | 3HR*3DIAS*4SEMANAS*1MESES
ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | H | 2HR*2DIAS*4SEMANAS*1MESES

## COMPOSIÇÃO II
| PREFEITURA DE NOVA SANTA HELENA-MT | Ref.: Tabela de Serviços SINAPI (MARÇO/2022) e/ou composições PiniTCPO
|  | BDI | 23.54%
SETOR DE ENGENHARIA
OBRA: | REFORMA DE PRÉDIO PÚBLICO - REFORMA DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS) |  |  |  | DATA
LOCAL: | AVENIDA BRASIL, S/N, NOVA SANTA HELENA - MT |  |  |  | 2022-04-29
COMPOSIÇÃO II
COMPOSIÇÃO | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO |  |  |  | UN
SINAPI ou Cot. De Mercado | COMPONENTES | UN | Quantidade | Custos Unit. (R$) | Custos Total S/ BDI (R$)
MÃO DE OBRA
4417 | SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 7* CM, MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO | M | 1,0000000 | 6.12 | 6.12
4491 | PONTALETE DE MADEIRA NAO APARELHADA *7,5 X 7,5* CM (3 X 3 ") PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO | M | 4,0000000 | 9.04 | 36.16
4813 | PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,0 X 1,125* M | M2 | 1,0000000 | 225 | 225
5075 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10) | KG | 0,1100000 | 24.04 | 2.6444 | Atualizada SINAPI Março
88262 | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1,0000000 | 22.16 | 22.16
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 2,0000000 | 17.82 | 35.64
94962 | CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 | M3 | 0,0100000 | 346.95 | 3.4695
|  |  |  | Total | 331.1939
Indicação: C - Composição; I - Insumo.
FONTE
Código 73900/5 - Catálogo de Composições Análiticas - SINAPI/MT/Janeiro-2020

## COMPOSIÇÁO III
| PREFEITURA DE NOVA SANTA HELENA-MT | Ref.: Tabela de Serviços SINAPI (MARÇO/2022) e/ou composições PiniTCPO
|  | BDI | 23.54%
SETOR DE ENGENHARIA
OBRA: | REFORMA DE PRÉDIO PÚBLICO - REFORMA DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS) |  |  |  | DATA
LOCAL: | AVENIDA BRASIL, S/N, NOVA SANTA HELENA - MT |  |  |  | 2022-04-29
COMPOSIÇÃO III
COMPOSIÇÃO | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PORTA 4 FOLHAS DE CORRER, VIDRO TEMPERADO FUMÊ E=10mm |  |  |  | UN
SINAPI ou Cot. De Mercado | COMPONENTES | UN | Quantidade | Custos Unit. (R$) | Custos Total (R$)
MATERIAIS
102181 | INSTALAÇÃO DE VIDRO TEMPERADO, E = 10 MM, ENCAIXADO EM PERFIL U. | m² | 1.05 | 561.5 | 589.575
MÃO DE OBRA
88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 3.5 | 22.41 | 78.435
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 3.5 | 17.82 | 62.37
|  |  |  | Total | 730.38
MEMÓRIA DE CÁLCULO - ADMINISTRAÇÃO LOCAL
**COMPOSIÇÃO BASEADA NA TCPO 13ª EDIÇÃO - CÓDIGO 08 820.8.3.3. ESTA COMPOSIÇÃO VISA SUPRIR A IMPOSSIBILIDADE DE ELABORAÇÃO DE COMPOSIÇÃO EXATA PARA TODAS AS DIMENSÕES POSSÍVEIS PARA ESTE SERVIÇO, AUXILIANDO ASSIM O ORÇAMENTISTA A ESTIMAR O CUSTO PARA QUALQUER DIMENSÃO DE ESQUADRIA DESEJADA | [5 empty] | Atualizada SINAPI Março ok

## COMPOSIÇÃO IV
| PREFEITURA DE NOVA SANTA HELENA-MT | Ref.: Tabela de Serviços SINAPI (MARÇO/2022) e/ou composições PiniTCPO
|  | BDI | 23.54%
SETOR DE ENGENHARIA
OBRA: | REFORMA DE PRÉDIO PÚBLICO - REFORMA DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS) |  |  |  | DATA
LOCAL: | AV. BRASIL, ESQUINA COM R. MINAS GERAIS, S/N, NOVA SANTA HELENA - MT |  |  |  | 2022-04-29
COMPOSIÇÃO IV
COMPOSIÇÃO | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PERGOLADO |  |  |  | UN
SINAPI OU COT MERCADO | COMPONENTES | UN | Quantidade | Custos Unit. (R$) | Custos Total (R$)
M A T E R I A L
4006 | MADEIRA SERRADA NAO APARELHADA DE PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO | M3 | 1.2624 | 2036.13 | 2570.4105 | Pergolado
39996 | VERGALHAO ZINCADO ROSCA TOTAL, 1/4 " (6,3 MM) | M | 1 | 4.84 | 4.84 | Und. | Descrição | Dimensão | Comp. |  | M³ | Ml | Area
39997 | PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 1/4" | UN | 4 | 0.31 | 1.24 | 2 | Pilar | 0,30*0,30 | 4.5 | 0.405 | 0.81 | 9 | 5.4
S E R V I Ç O S | [5 empty] | 2 | Viga | 0,10*0,25 | 3.9 | 0.0975 | 0.195 | 7.8 | 7.02
96522 | ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA, SEM PREVISÃO DE FÔRMA. AF_06/2017 | M3 | 0.4 | 126.8 | 50.72 | 13 | Travessas | 0,08*0,15 | 1.65 | 0.0198 | 0.2574 | 21.45 | 18.48
94970 | CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016 | M3 | 0.22 | 416.99 | 91.7378 | [5 empty] | 1.2624 | 38.25 | 30.9
102214 | PINTURA VERNIZ (INCOLOR) ALQUÍDICO EM MADEIRA, USO INTERNO, 2 DEMÃOS | M2 | 30.9 | 16.25 | 502.125
M Ã O D E O B R A
88262 | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 26.775 | 22.16 | 593.334
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 19.125 | 17.82 | 340.8075
|  |  |  | TOTAL | 4155.2148
A mão de obra foi feita com base na composição 10666/ORSE (JANEIRO/2018). Foi multiplicado o coeficiente de hora para um profissional assentar um metro de peça do pergolado.
Memorial de Cálculo: | Servente -> 0,5h/ metro de peça assentada |  |  |  | 19.125
| Carpinteiro -> 0,7h/metro de peça assentada |  |  |  | 26.775
Memorial de Cálculo: | ESCAVAÇÃO - 0,8*0,5*0,5*2 = 0,4M³
Memorial de Cálculo: | CONCRETO/LANÇAMENTO - 0,8-(0,30*0,30*2)=0,22M³
Memorial de Cálculo: | VERNIZ SINTÉTICO - ÁREA DE PINTURA DA MADEIRA
Memorial de Cálculo: | VERGALHÃO - 0,25*2 = 0,5m
Memorial de Cálculo: | PORCA = 2(CADA VERGALHÃO DEVE RECEBER UMA PORCA)