## RESUMO ORÇ.
|  | PREFEITURA DE NOVA SANTA HELENA-MT | Ref.: Tabela de Serviços SINAPI (ABRIL/2022) e/ou composições PiniTCPO
NÃO DESONERADO
|  |  | BDI | 23.54%
SETOR DE ENGENHARIA
OBRA: | REFORMA DE PRÉDIO PÚBLICO - ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO PELISSARI | [5 empty] | DATA
LOCAL: | Rua Japuará, Quadra 12, S/N, Distrito da Vila Atlântica | [5 empty] | 2022-06-22
RESUMO ORÇAMENTÁRIO
1 | ADMINISTRAÇÃO DE OBRA |  |  |  | 2.793% | 18696.6527
2 | SERVIÇOS PRELIMINARES, DEMOLIÇÕES, RETIRADAS E MOVIMENTAÇÃO DE TERRA |  |  |  | 4.843% | 32415.3008
3 | ESQUADRIAS |  |  |  | 2.795% | 18704.9729
4 | ALMABRADO E PORTÃO |  |  |  | 12.21% | 81729.8438
5 | PINTURAS |  |  |  | 8.23% | 55089.929
6 | PISOS E CALÇAMENTOS |  |  |  | 24.05% | 160961.6582
7 | COBERTURA |  |  |  | 40.63% | 271955.9868
8 | FORRAMENTO |  |  |  | 4.119% | 27567.3499
9 | INSTALAÇÕES SANITÁRIAS |  |  |  | 0.3324% | 2224.8619
T O T A L G E R A L |  |  |  |  | 100% | 669346.556

## PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
|  | PREFEITURA DE NOVA SANTA HELENA-MT | Ref.: Tabela de Serviços SINAPI (ABRIL/2022) e/ou composições PiniTCPO
NÃO DESONERADO
|  |  | BDI | 23.54%
SETOR DE ENGENHARIA
OBRA: | REFORMA DE PRÉDIO PÚBLICO - ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO PELISSARI | [5 empty] | DATA
LOCAL: | Rua Japuará, Quadra 12, S/N, Distrito da Vila Atlântica | [5 empty] | 2022-06-22
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO DO SERVIÇO | UN. | QUANT. | PREÇO UNIT. (R$) | PREÇO BDI. (R$) | PREÇO FINAL (R$)
1.0 |  | ADMINISTRAÇÃO DE OBRA |  |  |  |  | 18696.6527
1.1 | COMPOSIÇÃO I | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | Und. | 3 | 5044.88 | 6232.2176 | 18696.6527
2.0 |  | SERVIÇOS PRELIMINARES, DEMOLIÇÕES, RETIRADAS E MOVIMENTAÇÃO DE TERRA |  |  |  |  | 32415.3008
2.1 | COMPOSIÇÃO II | LIMPEZA MECANIZADA DO TERRENO C/ RETROESCAVADEIRA (VEGETAÇÃO RASTEIRA) INCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE - DMT ATÉ 1KM | m² | 400 | 1.9638 | 2.426 | 970.4029
2.2 | COMPOSIÇÃO III | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO | m² | 12.5 | 327.2406 | 404.2583 | 5053.2287
2.3 | 97647 | 97647 REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANU M2 CR 2,81 AL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | m² | 934.83 | 2.81 | 3.4713 | 3245.1197
2.4 | 97652 | 97652 REMOÇÃO DE TESOURAS DE MADEIRA, COM VÃO MAIOR OU IGUAL A 8M, DE FORMA UN CR 151,57 MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | Und. | 31 | 151.57 | 187.2428 | 5804.5253
2.5 | 97650 | 97650 REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPR M2 CR 6,03 OVEITAMENTO. AF_12/2017 | m² | 934.83 | 6.03 | 7.4492 | 6963.7267
2.6 | 97634 | 97634 DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, M2 CR 9,68 SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | m² | 801.76 | 9.68 | 11.9582 | 9587.6353
2.7 | 97644 | 97644 REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 M2 C 7,54 | m² | 27.72 | 7.54 | 9.3146 | 258.2001
2.8 | 97640 | 97640 REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, SEM M2 CR 1,31 REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | m² | 280.449 | 1.31 | 1.6183 | 453.8548
2.9 | 97663 | 97663 REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 UN C 10,06 | Und. | 3 | 10.06 | 12.4277 | 37.283
2.10 | 97622 | 97622 DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEI M3 C 46,46 TAMENTO. AF_12/2017 | m² | 0.72 | 46.46 | 57.3946 | 41.3241
3.0 |  | ESQUADRIAS |  |  |  |  | 18704.9729
3.1 | 90844 | 90844 KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO UN CR 942,60 MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONT AGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECI MENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | Und. | 1 | 942.6 | 1164.4456 | 1164.4456
3.2 | 90843 | 90843 KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO UN CR 868,35 MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONT AGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECI MENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | Und. | 13 | 868.35 | 1072.7205 | 13945.3663
3.3 | 90842 | 90842 KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO UN CR 825,45 MÉDIO, 70X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONT AGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECI MENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | Und. | 1 | 825.45 | 1019.7238 | 1019.7238
3.4 | 90841 | 90841 KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO UN CR 818,26 MÉDIO, 60X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONT AGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECI MENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | Und. | 2 | 818.26 | 1010.8416 | 2021.6831
3.5 | COMPOSIÇÃO IV | JANELA EM VIDRO TEMPERADO 8 MM, DE CORRER COM ESTRUTURA EM ALUMÍNIO | m² | 0.72 | 622.5765 | 769.103 | 553.7541
4.0 |  | ALMABRADO E PORTÃO |  |  |  |  | 81729.8438
4.1 | 98522 | 98522 ALAMBRADO EM MOURÕES DE CONCRETO, COM TELA DE ARAME GALVANIZADO (INCLU M CR 154,89 SIVE MURETA EM CONCRETO). AF_05/2018 | m | 400 | 154.89 | 191.3441 | 76537.6522
4.2 | COMPOSIÇÃO V | PORTÃO EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM QUADRO DE DN 1 1/4", E BARRAS VERTICAIS DE DN 1" A CADA 10CM | m² | 7 | 600.428 | 741.7417 | 5192.1916
5.0 |  | PINTURAS |  |  |  |  | 55089.929
CALÇAMENTO INTENRO E EXTERNO
5.1 | 102491 | 102491 PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUS M2 CR 16,39 O FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021 | m² | 267.58 | 16.39 | 20.2475 | 5417.8175
PAREDES INTERNAS EXTERNAS
5.2 | 95305 | 95305 TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_09/2016 M2 CR 12,33 | m² | 1511.92 | 12.23 | 15.1084 | 22842.6788
5.3 | 88489 | 88489 APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS M2 C 13,72 DEMÃOS. AF_06/2014 | m² | 1511.92 | 13.72 | 16.9491 | 25625.6381
ESQUADRIAS
5.4 | 102218 | PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO FOSCO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. | m² | 55.44 | 8.3 | 10.2534 | 568.4511
ESTRUTURAS METÁLICAS
5.5 | 100753 | PINTURA COM TINTA ACRÍLICA DE ACABAMENTO PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). | m² | 27.77 | 18.52 | 22.8788 | 635.3436
6.0 |  | PISOS E CALÇAMENTOS |  |  |  |  | 160961.6582
6.1 | 87262 | 87262 REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕ M2 CR 152,43 ES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M² E 10 M². AF_06/20 14 | M² | 801.76 | 152.43 | 188.3052 | 150975.5428
6.2 | 94994 | 94994 EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO M2 CR 114,90 IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMA DO. AF_07/2016 | M² | 70 | 114.9 | 141.9423 | 9935.96
6.3 | 97084 | 97084 COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO M2 AS 0,58 OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS TIPO PLACA VIBRATÓRIA. A F_09/2021 | M² | 70 | 0.58 | 0.71651 | 50.1554
7.0 |  | COBERTURA |  |  |  |  | 271955.9868
7.1 | 94218 | 94218 TELHAMENTO COM TELHA ESTRUTURAL DE FIBROCIMENTO E= 8 MM, COM ATÉ 2 ÁGU M2 CR 129,39 AS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019_P | m² | 934.83 | 129.39 | 159.8426 | 149425.638
7.2 | 94541 | 94451 CUMEEIRA PARA TELHA DE FIBROCIMENTO ESTRUTURAL E = 6 MM, INCLUSO ACESS M CR 95,42 ÓRIOS DE FIXAÇÃO E IÇAMENTO. AF_07/2019 | m | 82 | 95.42 | 117.8776 | 9665.9608
7.3 | 100358 | 100358 FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE MEIA TESOURA DE MADEIRA NÃO APARELHADA, COM UN AS 1.243,66 VÃO DE 4 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_ 07/2019 | Und. | 2 | 1243.66 | 1536.3616 | 3072.7231
7.4 | 100359 | 100359 FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE MEIA TESOURA DE MADEIRA NÃO APARELHADA, COM UN AS 1.309,54 VÃO DE 5 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_ 07/2019 | Und. | 2 | 1309.54 | 1617.7467 | 3235.4935
7.5 | 100361 | 100361 FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE MEIA TESOURA DE MADEIRA NÃO APARELHADA, COM UN AS 1.798,43 VÃO DE 7 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_ 07/2019 | Und. | 2 | 1798.43 | 2221.6994 | 4443.3989
7.6 | 92560 | 92560 FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA, UN AS 2.006,99 VÃO DE 8 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | Und. | 1 | 2006.99 | 2479.3451 | 2479.3451
7.7 | 100365 | 92563 FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA, UN AS 2.565,32 VÃO DE 11 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA O U TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | Und. | 22 | 2565.32 | 3169.0808 | 69719.7775
7.8 | 92564 | 92564 FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA, UN AS 2.646,83 VÃO DE 12 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA O U TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | Und. | 2 | 2646.83 | 3269.7746 | 6539.5492
7.9 | 92543 | 92543 TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA M2 CR 20,24 TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | m² | 934.83 | 20.24 | 25.0036 | 23374.1009
8.0 |  | FORRAMENTO |  |  |  |  | 27567.3499
8.1 | 96116 | 96116 FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE M2 AS 79,57 ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P | m² | 280.449 | 79.57 | 98.2972 | 27567.3499
9.0 |  | INSTALAÇÕES SANITÁRIAS |  |  |  |  | 2224.8619
9.1 | 95471 | 95471 VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LO UN AS 710,69 UÇA BRANCA SEM ASSENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | Und. | 1 | 710.69 | 877.9544 | 877.9544
9.2 | 96469 | 95469 VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO UN AS 279,41 E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | Und. | 2 | 279.41 | 345.1705 | 690.3411
9.3 | 103018 | 103018 VÁLVULA DE DESCARGA METÁLICA, BASE 1 1/4", ACABAMENTO METALICO CROMADO UN CR 177,16 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | Und. | 3 | 177.16 | 218.8555 | 656.5665
669346.556

## QUANTITATIVOS
PREFEITURA DE NOVA SANTA HELENA-MT
OBRA: | REFORMA DE PRÉDIO PÚBLICO - ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO PELISSARI |  |  | DATA
LOCAL: | Rua Japuará, Quadra 12, S/N, Distrito da Vila Atlântica |  |  | 2022-06-22
MEMORIAL DE CÁLCULO
1.0 | ADMINISTRAÇÃO DE OBRA
1.1 | COMPOSIÇÃO I | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES: 4HR*5DIAS*4SEMANAS*1MESES ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES: 2HR*3DIAS*4SEMANAS*1MESES | 3 | Und.
2.0 | SERVIÇOS PRELIMINARES, DEMOLIÇÕES, RETIRADAS E MOVIMENTAÇÃO DE TERRA
2.1 | COMPOSIÇÃO II | LIMPEZA MECANIZADA DO TERRENO C/ RETROESCAVADEIRA (VEGETAÇÃO RASTEIRA) INCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE - DMT ATÉ 1KM | Area de Limpeza para nivelamneto do perimetro a ser instalado o alambrado | 400 | m²
2.2 | COMPOSIÇÃO III | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO | Placa de Obra - Modelo Prefeitura de Nova Santa Helena (2,50 metros x 5,0 metros) | 12.5 | m²
2.3 | 97647 | 97647 REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANU M2 CR 2,81 AL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | Conforme Planta de Cobertura | 934.83 | m²
2.4 | 97652 | 97652 REMOÇÃO DE TESOURAS DE MADEIRA, COM VÃO MAIOR OU IGUAL A 8M, DE FORMA UN CR 151,57 MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | Conforme Planta de Cobertura | 31 | Und.
2.5 | 97650 | 97650 REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPR M2 CR 6,03 OVEITAMENTO. AF_12/2017 | Conforme Planta de Cobertura | 934.83 | m²
2.6 | 97634 | 97634 DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, M2 CR 9,68 SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | Conforme Planta de Pisos | 801.76 | m²
2.7 | 97644 | 97644 REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 M2 C 7,54 | Substituição de 16 Portas de Madeira | 27.72 | m²
2.8 | 97640 | 97640 REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, SEM M2 CR 1,31 REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | Area destinada a manutenção de placas soltas e recomposição das réguas PVC que sofrerem avarias durante a manutenção da cobertura | 280.449 | m²
2.9 | 97663 | 97663 REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 UN C 10,06 | Remoção de 3 vasos sanitários | 3 | Und.
2.10 | 97622 | 97622 DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEI M3 C 46,46 TAMENTO. AF_12/2017 | Demolição de Alvenaria para execução de 3 janelas de dimensões 60cm x 40cm | 0.72 | m²
3.0 | ESQUADRIAS
3.1 | 90844 | 90844 KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO UN CR 942,60 MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONT AGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECI MENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | Substituição de Portas de Madeira | 1 | Und.
3.2 | 90843 | 90843 KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO UN CR 868,35 MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONT AGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECI MENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | Substituição de Portas de Madeira | 13 | Und.
3.3 | 90842 | 90842 KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO UN CR 825,45 MÉDIO, 70X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONT AGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECI MENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | Substituição de Portas de Madeira | 1 | Und.
3.4 | 90841 | 90841 KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO UN CR 818,26 MÉDIO, 60X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONT AGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECI MENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | Substituição de Portas de Madeira | 2 | Und.
3.5 | COMPOSIÇÃO IV | JANELA EM VIDRO TEMPERADO 8 MM, DE CORRER COM ESTRUTURA EM ALUMÍNIO | Area de esquadria a instalar : 3 Unidades de 40cm x 60cm | 0.72 | m²
4.0 | ALMABRADO E PORTÃO
4.1 | 98522 | 98522 ALAMBRADO EM MOURÕES DE CONCRETO, COM TELA DE ARAME GALVANIZADO (INCLU M CR 154,89 SIVE MURETA EM CONCRETO). AF_05/2018 | Conforme perimetro citado em croqui | 400 | m
4.2 | COMPOSIÇÃO V | PORTÃO EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM QUADRO DE DN 1 1/4", E BARRAS VERTICAIS DE DN 1" A CADA 10CM | Conforme citado em croqui de alambrado. | 7 | m²
5.0 | PINTURAS
CALÇAMENTO INTENRO E EXTERNO
5.1 | 102491 | 102491 PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUS M2 CR 16,39 O FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021 | Area de Pintura quantificada inloco | 267.58 | m²
PAREDES INTERNAS EXTERNAS
5.2 | 95305 | 95305 TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_09/2016 M2 CR 12,33 | Area de Pintura quantificada inloco | 1511.92 | m²
5.3 | 88489 | 88489 APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS M2 C 13,72 DEMÃOS. AF_06/2014 | Area de Pintura quantificada inloco | 1511.92 | m²
ESQUADRIAS
5.4 | 102218 | PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO FOSCO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. | Area de Pintura das Portas em madeira | 55.44 | m²
ESTRUTURAS METÁLICAS
5.5 | 100753 | PINTURA COM TINTA ACRÍLICA DE ACABAMENTO PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). | Area de Pintura dos Gradil metálicos exixtentes e portão a executar | 27.77 | m²
6.0 | PISOS E CALÇAMENTOS
6.1 | 87262 | 87262 REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕ M2 CR 152,43 ES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M² E 10 M². AF_06/20 14 | Conforme Planta de Pisos | 801.76 | M²
6.2 | 94994 | 94994 EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO M2 CR 114,90 IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMA DO. AF_07/2016 | Conforme Croqui de Reforma | 70 | M²
6.3 | 97084 | 97084 COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO M2 AS 0,58 OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS TIPO PLACA VIBRATÓRIA. A F_09/2021 | Serviço preliminar para execução de calçamento em concreto | 70 | M²
7.0 | COBERTURA
7.1 | 94218 | 94218 TELHAMENTO COM TELHA ESTRUTURAL DE FIBROCIMENTO E= 8 MM, COM ATÉ 2 ÁGU M2 CR 129,39 AS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019_P | Conforme Planta de Cobertura | 934.83 | m²
7.2 | 94541 | 94451 CUMEEIRA PARA TELHA DE FIBROCIMENTO ESTRUTURAL E = 6 MM, INCLUSO ACESS M CR 95,42 ÓRIOS DE FIXAÇÃO E IÇAMENTO. AF_07/2019 | Conforme Planta de Cobertura | 82 | m
7.3 | 100358 | 100358 FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE MEIA TESOURA DE MADEIRA NÃO APARELHADA, COM UN AS 1.243,66 VÃO DE 4 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_ 07/2019 | Conforme Planta de Cobertura | 2 | Und.
7.4 | 100359 | 100359 FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE MEIA TESOURA DE MADEIRA NÃO APARELHADA, COM UN AS 1.309,54 VÃO DE 5 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_ 07/2019 | Conforme Planta de Cobertura | 2 | Und.
7.5 | 100361 | 100361 FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE MEIA TESOURA DE MADEIRA NÃO APARELHADA, COM UN AS 1.798,43 VÃO DE 7 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_ 07/2019 | Conforme Planta de Cobertura | 2 | Und.
7.6 | 92560 | 92560 FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA, UN AS 2.006,99 VÃO DE 8 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | Conforme Planta de Cobertura | 1 | Und.
7.7 | 100365 | 92563 FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA, UN AS 2.565,32 VÃO DE 11 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA O U TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | Conforme Planta de Cobertura | 22 | Und.
7.8 | 92564 | 92564 FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA, UN AS 2.646,83 VÃO DE 12 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA O U TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | Conforme Planta de Cobertura | 2 | Und.
7.9 | 92543 | 92543 TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA M2 CR 20,24 TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | Conforme Planta de Cobertura | 934.83 | m²
8.0 | FORRAMENTO
8.1 | 96116 | 96116 FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE M2 AS 79,57 ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P | Area destinada a manutenção de placas soltas e recomposição das réguas PVC que sofrerem avarias durante a manutenção da cobertura | 280.449 | m²
9.0 | INSTALAÇÕES SANITÁRIAS
9.1 | 95471 | 95471 VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LO UN AS 710,69 UÇA BRANCA SEM ASSENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | Instalação de vasos sanitários | 1 | Und.
9.2 | 96469 | 95469 VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO UN AS 279,41 E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | Instalação de vasos sanitários | 2 | Und.
9.3 | 103018 | 103018 VÁLVULA DE DESCARGA METÁLICA, BASE 1 1/4", ACABAMENTO METALICO CROMADO UN CR 177,16 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | Instalação de Valvula de descarga | 3 | Und.

## COMPOSIÇÃO I
| PREFEITURA DE NOVA SANTA HELENA-MT | Ref.: Tabela de Serviços SINAPI (ABRIL/2022) e/ou composições PiniTCPO
|  | BDI | 23.54%
SETOR DE ENGENHARIA
OBRA: | REFORMA DE PRÉDIO PÚBLICO - ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO PELISSARI |  |  |  | DATA
LOCAL: | Rua Japuará, Quadra 12, S/N, Distrito da Vila Atlântica |  |  |  | 2022-06-22
COMPOSIÇÃO I
COMPOSIÇÃO | ADMINISTRAÇÃO LOCAL |  |  |  | UN
SINAPI ou Cot. De Mercado | COMPONENTES | UN | Quantidade | Custos Unit. (R$) | Custos Total (R$)
MÃO DE OBRA
90780 | MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 80 | 34.93 | 2794.4
90777 | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 24 | 93.77 | 2250.48
|  |  |  | Total | 5044.88
MEMÓRIA DE CÁLCULO - ADMINISTRAÇÃO LOCAL
COMPONENTES |  | UN | CÁLCULO
M A T E R I A L
MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | H | 4HR*5DIAS*4SEMANAS*1MESES
ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | H | 2HR*3DIAS*4SEMANAS*1MESES

## COMPOSIÇÃO II
| PREFEITURA DE NOVA SANTA HELENA-MT | Ref.: Tabela de Serviços SINAPI (ABRIL/2022) e/ou composições PiniTCPO
|  | BDI | 23.54%
SETOR DE ENGENHARIA
OBRA: | REFORMA DE PRÉDIO PÚBLICO - ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO PELISSARI |  |  |  | DATA
LOCAL: | Rua Pará, Quadra 169, Lotes 01 ao 22, S/N, Centro |  |  |  | 2022-06-22
COMPOSIÇÃO II
COMPOSIÇÃO | LIMPEZA MECANIZADA DO TERRENO C/ RETROESCAVADEIRA (VEGETAÇÃO RASTEIRA) INCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE - DMT ATÉ 1KM |  |  |  | M²
SINAPI ou Cot. De Mercado | COMPONENTES | UN | Quantidade | Custos Unit. (R$) | Custos Total S/ BDI (R$)
EQUIPAMENTO
53792 | CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 13.071 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014 | H | 0.012 | 99.54 | 1.1945
53858 | PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014 | H | 0.0047 | 44.92 | 0.21112
53786 | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014 | H | 0.003 | 50.15 | 0.15045
MÃO DE OBRA
90776 | ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.003 | 23.72 | 0.07116
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.02 | 16.83 | 0.3366
|  |  |  | Total | 1.9638
Indicação: C - Composição; I - Insumo.
FONTE
**COMPOSIÇÃO BASEADA NO ORSE, CÓD. 09937 - (NOVEMBRO/2021)

## COMPOSIÇÃO III
| PREFEITURA DE NOVA SANTA HELENA-MT | Ref.: Tabela de Serviços SINAPI (ABRIL/2022) e/ou composições PiniTCPO
|  | BDI | 23.54%
SETOR DE ENGENHARIA
OBRA: | REFORMA DE PRÉDIO PÚBLICO - ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO PELISSARI |  |  |  | DATA
LOCAL: | Rua Japuará, Quadra 12, S/N, Distrito da Vila Atlântica |  |  |  | 2022-06-22
COMPOSIÇÃO III
COMPOSIÇÃO | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO |  |  |  | UN
SINAPI ou Cot. De Mercado | COMPONENTES | UN | Quantidade | Custos Unit. (R$) | Custos Total S/ BDI (R$)
MÃO DE OBRA
4417 | SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 7* CM, MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO | M | 1,0000000 | 5.66 | 5.66
4491 | PONTALETE DE MADEIRA NAO APARELHADA *7,5 X 7,5* CM (3 X 3 ") PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO | M | 4,0000000 | 9.04 | 36.16
4813 | PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,0 X 1,125* M | M2 | 1,0000000 | 225 | 225
5075 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10) | KG | 0,1100000 | 24.04 | 2.6444
88262 | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1,0000000 | 20.85 | 20.85
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 2,0000000 | 16.83 | 33.66
94962 | CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 | M3 | 0,0100000 | 326.62 | 3.2662
|  |  |  | Total | 327.2406
Indicação: C - Composição; I - Insumo.
FONTE
Código 73900/5 - Catálogo de Composições Análiticas - SINAPI/MT/Janeiro-2020

## COMPOSIÇÃO IV
| PREFEITURA DE NOVA SANTA HELENA-MT | Ref.: Tabela de Serviços SINAPI (ABRIL/2022) e/ou composições PiniTCPO
|  | BDI | 23.54%
SETOR DE ENGENHARIA
OBRA: | REFORMA DE PRÉDIO PÚBLICO - ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO PELISSARI |  |  |  | DATA
LOCAL: | Rua Pará, Quadra 169, Lotes 01 ao 22, S/N, Centro |  |  |  | 2022-06-22
COMPOSIÇÃO IV
COMPOSIÇÃO | JANELA EM VIDRO TEMPERADO 8 MM, DE CORRER COM ESTRUTURA EM ALUMÍNIO |  |  |  | UN
SINAPI ou Cot. De Mercado | COMPONENTES | UN | Quantidade | Custos Unit. (R$) | Custos Total S/ BDI (R$)
MATERIAIS
102180 | 102180 INSTALAÇÃO DE VIDRO TEMPERADO, E = 8 MM, ENCAIXADO EM PERFIL U. AF_01/ M2 AS 458,83 2021_P | m² | 1.05 | 458.83 | 481.7715
MÃO DE OBRA
88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 3.5 | 22.41 | 78.435
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 3.5 | 17.82 | 62.37
|  |  |  | Total | 622.5765
Indicação: C - Composição; I - Insumo.
FONTE
**COMPOSIÇÃO BASEADA NA TCPO 13ª EDIÇÃO - CÓDIGO 08 820.8.3.3. ESTA COMPOSIÇÃO VISA SUPRIR A IMPOSSIBILIDADE DE ELABORAÇÃO DE COMPOSIÇÃO EXATA PARA TODAS AS DIMENSÕES POSSÍVEIS PARA ESTE SERVIÇO, AUXILIANDO ASSIM O ORÇAMENTISTA A ESTIMAR O CUSTO PARA QUALQUER DIMENSÃO DE ESQUADRIA DESEJADA.

## COMPOSIÇÃO V
| PREFEITURA DE NOVA SANTA HELENA-MT | Ref.: Tabela de Serviços SINAPI (ABRIL/2022) e/ou composições PiniTCPO
|  | BDI | 23.54%
SETOR DE ENGENHARIA
OBRA: | REFORMA DE PRÉDIO PÚBLICO - ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO PELISSARI |  |  |  | DATA
LOCAL: | Rua Pará, Quadra 169, Lotes 01 ao 22, S/N, Centro |  |  |  | 2022-06-22
COMPOSIÇÃO V
COMPOSIÇÃO | PORTÃO EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM QUADRO DE DN 1 1/4", E BARRAS VERTICAIS DE DN 1" A CADA 10CM |  |  |  | UN
SINAPI ou Cot. De Mercado | COMPONENTES | UN | Quantidade | Custos Unit. (R$) | Custos Total S/ BDI (R$)
21010 | TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 25 MM ( 1"), E = 2,65 MM, *2,11* KG/M (NBR 5580) | m | 9 | 42.93 | 386.37
10997 | ELETRODO REVESTIDO AWS - E7018, DIAMETRO IGUAL A 4,00 MM | kg | 0.42 | 29.2 | 12.264
21011 | TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 32 MM ( 1 1/4"), E = 2,65 MM, *2,71* KG/M (NBR 5580) | m | 1.98 | 62.57 | 123.8886
100490 | ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_08/2019 | m³ | 0.0008 | 481.7 | 0.38536
MÃO DE OBRA
88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1 | 22.41 | 22.41
88315 | SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 2 | 22.28
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.5 | 17.82 | 8.91
88317 | SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 2 | 23.1 | 46.2
|  |  |  | Total | 600.428
Indicação: C - Composição; I - Insumo.
FONTE
**COMPOSIÇÃO BASEADA NO ORSE, CÓD. 08702 - (NOVEMBRO/2021)

## BDI
|  | PREFEITURA DE NOVA SANTA HELENA-MT | Ref.: Tabela de Serviços SINAPI (ABRIL/2022) e/ou composições PiniTCPO
NÃO DESONERADO
|  |  | BDI | 23.54%
SETOR DE ENGENHARIA
OBRA: | REFORMA DE PRÉDIO PÚBLICO - ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO PELISSARI | [5 empty] | DATA
LOCAL: | Rua Japuará, Quadra 12, S/N, Distrito da Vila Atlântica | [5 empty] | 2022-06-22
BDI
ITEM | DISCRIMINAÇÃO |  |  |  | PERCENTUAL
[5 empty] | ( % ) |  |  |  | CONSTRUÇÃO E REFORMA DE EDIFÍCIOS
1 | ADMINISTRAÇÃO DA OBRA |  |  |  | 7.3 |  |  | 1.0607 | 1º Quartil | Médio | 3º Quartil
1.1 | AC - Administração Central |  |  |  | 4 |  |  | 1.074 | 3% | 4% | 5.5%
1.2 | SG - Seguro e Garantia |  |  |  | 0.8 |  |  | 1.0123 | 0.8% | 0.8% | 1%
1.3 | C - Riscos |  |  |  | 1.27 |  |  | 0.9335 | 0.97% | 1.27% | 1.27%
1.4 | DF - Custos Financeiras |  |  |  | 1.23 |  |  | 1.2354 | 0.59% | 1.23% | 1.39%
23.54%
2.0 | LUCRO |  |  |  | 7.4
2.1 | L - Lucro Operacional |  |  |  | 7.4 |  |  |  | 6.16% | 7.4% | 8.96%
3.0 | TRIBUTOS |  |  |  | 6.65
3.1 | **ISS |  |  |  | 3
3.2 | Cofins |  |  |  | 3
3.3 | Pis |  |  |  | 0.65
3.4 | Contribuição Previdenciária - Lei nº 12.546/13 |  |  |  | 0
**ISS - Do município pelo Código Tributário Municipal - Lei Nº 569/2013
Segundo o que determina a lei nº 8.666/93, admite-se fixar o percentual de BDI, dede que seguindo as técnicas da Engenharia e Custos.
TAXA DE BDI A SER APLICADA SOBRE O CUSTO DIRETO |  |  |  |  | 23.54%
Não incidem IRPJ e CSLL na composição de Tributos.
CÁLCULO DO BDI
| BDI = | ( 1 + AC + S + R + G ) ( 1 + DF ) ( 1 + L ) |  |  |  | -1
(1-I)
**ISS - Imposto Sobre Serviços
| 5% | ISS - Do município
| 60% | % SOBRE MÃO DE OBRA

## CRONOGRAMA
|  | PREFEITURA DE NOVA SANTA HELENA-MT |  |  |  |  | Ref.: Tabela de Serviços SINAPI (ABRIL/2022) e/ou composições PiniTCPO
NÃO DESONERADO
[7 empty] | BDI | 23.54%
SETOR DE ENGENHARIA
OBRA: | REFORMA DE PRÉDIO PÚBLICO - ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO PELISSARI | [8 empty] | DATA
LOCAL: | Rua Japuará, Quadra 12, S/N, Distrito da Vila Atlântica | [8 empty] | 2022-06-22
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
ORÇAMENTO |  |  |  |  | % | 30 DIAS | % | 60 DIAS | % | 90 DIAS
1 | ADMINISTRAÇÃO DE OBRA |  | 2.793% | 18696.6527 | 33.3% | 6225.9853 | 33.3% | 6225.9853 | 33.4% | 6244.682
2 | SERVIÇOS PRELIMINARES, DEMOLIÇÕES, RETIRADAS E MOVIMENTAÇÃO DE TERRA |  | 4.843% | 32415.3008 | 100% | 32415.3008 | 0% | 0 | 0% | 0
3 | ESQUADRIAS |  | 2.795% | 18704.9729 | 50% | 9352.4864 | 50% | 9352.4864 | 0% | 0
4 | ALMABRADO E PORTÃO |  | 12.21% | 81729.8438 | 0% | 0 | 0% | 0 | 100% | 81729.8438
5 | PINTURAS |  | 8.23% | 55089.929 | 20% | 11017.9858 | 40% | 22035.9716 | 40% | 22035.9716
6 | PISOS E CALÇAMENTOS |  | 24.05% | 160961.6582 | 50% | 80480.8291 | 50% | 80480.8291 | 0% | 0
7 | COBERTURA |  | 40.63% | 271955.9868 | 100% | 271955.9868 | 0% | 0 | 0% | 0
8 | FORRAMENTO |  | 4.119% | 27567.3499 | 100% | 27567.3499 | 0% | 0 | 0% | 0
8 | INSTALAÇÕES SANITÁRIAS |  | 0.3324% | 2224.8619 | 0% | 0 | 0% | 0 | 100% | 2224.8619
TOTAL GERAL |  |  | 100% | 669346.556 | 65.59% | 439015.9242 | 17.64% | 118095.2725 | 16.77% | 112235.3593
TOTAL ACUMULADO | [8 empty] | 100% | 669346.556

## Qnt. Estrutural
Ferro | 5 | 22 | 7.95 | 0.2 | 0.3 | 1 | 0.53 | 54 | 1188
Ferro | 5 | 8 | 6.45 | 0.13 | 0.18 | 0.62 | 0.43 | 44 | 218.24
[10 empty] | 1406.24 | 0.15667 | 220.3109
Ferro | 8 | 8 | 6.45 | 4 |  |  |  |  | 206.4 |  | 0.395 | 81.528
Ferro | 10 | 8 | 6.45 | 4 |  |  |  |  | 206.4
Ferro | 10 | 22 | 7.95 | 4 |  |  |  |  | 699.6
[10 empty] | 906 | 0.617 | 559.002
Ferro | 12.5 | 22 | 7.95 | 4 |  |  |  |  | 699.6 |  | 0.963 | 673.7148
Fundações
concretagem |  | 0.6 | 0.85 | 0.28274 | 0.24033 | 0.0414 | 0.19893 | 8 | 1.5915
|  | 0.6 | 0.85 | 0.28274 | 0.24033 | 0.0875 | 0.15283 | 22 | 3.3623
4.9538
Vol. de Escavação |  | 0.6 | 1.5 | 0.28274 | 0.42412 |  |  | 30 | 12.7235 |  | (Diâmetro de 0,60m, multiplicado por 1,50m de altura, multiplicado por 30 pilares)
Vol. Reaterro |  | 0.6 | 0.65 | 0.28274 | 0.18378 | 0.0414 | 0.14238 | 8 | 1.1391
|  | 0.6 | 0.65 | 0.28274 | 0.18378 | 0.0875 | 0.096284 | 22 | 2.1182
3.2573
Area acerto de solo |  | 0.6 | 0.65 | 0.28274 |  |  |  | 30 | 8.4823
[5 empty] | Area de Forma |  | Volume Concreto |  |  | mont e desm
22 | 0.25 | 0.35 | 8 | 1.2 | 211.2 | 0.0875 | 15.4 |  | 57.6 | 3 | 38.4 | 211.2
8 | 0.18 | 0.23 | 6.5 | 0.82 | 42.64 | 0.0414 | 2.1528 |  | 10.66 | 4 |  | 21.32
[5 empty] | 253.84 |  | 17.5528

## Tabela de Esquadria
TABELA DE ESQUADRIAS
Nº | POSIÇÃO | ALTURA | LARGURA | PEITORIL | TIPOLOGIA A REMOVER | TIPOLOGIA A EXECUTAR | Area | Area de Pintura
13 | Secretaria | 210 | 80 | - | Madeira - Oca | Madeira - Oca | 1.68 | 3.36 | 1
12 | sala de recurso | 210 | 80 | - | Madeira - Oca | Madeira - Oca | 1.68 | 3.36 | 2
11 | sala de informatica | 210 | 80 | - | Madeira - Oca | Madeira - Oca | 1.68 | 3.36 | 3
10 | sala dos professores | 210 | 80 | - | Madeira - Oca | Madeira - Oca | 1.68 | 3.36 | 4
9 | Sala Infantil | 210 | 80 | - | Madeira - Oca | Madeira - Oca | 1.68 | 3.36 | 5
8 | Sala de Aula 1 | 210 | 80 | - | Madeira - Oca | Madeira - Oca | 1.68 | 3.36 | 6
7 | Sala de Aula 2 | 210 | 80 | - | Madeira - Oca | Madeira - Oca | 1.68 | 3.36 | 7
6 | Almoxarifado | 210 | 80 | - | Madeira - Oca | Madeira - Oca | 1.68 | 3.36 | 8
5 | Sala de Aula 3 | 210 | 80 | - | Madeira - Oca | Madeira - Oca | 1.68 | 3.36 | 9
4 | Sala de Aula 4 | 210 | 80 | - | Madeira - Oca | Madeira - Oca | 1.68 | 3.36 | 10
3 | sala de Aula 5 | 210 | 80 | - | Madeira - Oca | Madeira - Oca | 1.68 | 3.36 | 11
2 | Sala de Aula 6 | 210 | 80 | - | Madeira - Oca | Madeira - Oca | 1.68 | 3.36 | 12
1 | Cozinha | 210 | 80 | - | Madeira - Oca | Madeira - Oca | 1.68 | 3.36 | 13
A | Dispensa Cozinha | 210 | 70 | - | Madeira - Oca | Madeira - Oca | 1.47 | 2.94 | 14
B | Banheiro PNE | 210 | 90 | - | Madeira - Oca | Madeira - Oca | 1.89 | 3.78 | 15
C | Banheiro W.C.F | 210 | 60 | - | Madeira - Oca | Madeira - Oca | 1.26 | 2.52 | 16
D | Banheiro W.C.M | 210 | 60 | - | Madeira - Oca | Madeira - Oca | 1.26 | 2.52 | 17
E | Gradil de Acesso Fundos | 210 | 90 | - | Gradil Metálico | Gradil Metálico | 1.89 | 1.89
F | Gradil de Acesso Principal | 240 | 530 | - | Gradil Metálico | Gradil Metálico | 12.72 | 12.72
G | Gradil Janelas Sala de Informática | 140 | 220 | - | Gradil Metálico | Gradil Metálico | 3.08 | 3.08
H | Gradil Janelas Sala de Informática | 140 | 220 | - | Gradil Metálico | Gradil Metálico | 3.08 | 3.08
J1 | Janela Banheiro PNE | 40 | 60 |  |  | Vidro temperado incolor 8mm esquaria aluminío | 0.24
J2 | Janela W.C.F | 40 | 60 |  |  | Vidro temperado incolor 8mm esquaria aluminío | 0.24
J3 | Janela W.C.M | 40 | 60 |  |  | Vidro temperado incolor 8mm esquaria aluminío | 0.24
[7 empty] | 27.72 | 55.44
20.77
*Esquadrias Janelas não quantificadas pois não necessitaram de reforma/manutenção/substituição.
* Areas de Granito na Cozinha | [6 empty] | 28.14
* CADA SALA POSSUI 4 JANELAS DE 2mx1,10
| Janelas | 2 | 1.1 | 37 |  | Vidro temperado incolor 10mm esquaria aluminío | 81.4

## Quadro de Areas
Local | Area | Perimetro
Secretaria | 11.55 | 13.7
Secretaria | 14.45 | 16.1
Sala de Informática | 47.85 | 27.85
Sala dos Professores | 47.1 | 27.7
Sala de Aula 1 | 47.1 | 27.7
Sala de Aula 2 | 46.35 | 27.45
Sala de Aula 3 | 45.96 | 27.45
Sala de Aula 4 | 45.53 | 27.3
Sala de Aula 5 | 45.53 | 27.3
Sala de Aula 6 | 45.96 | 27.45
Cozinha | 21.17 | 18.9
Almoxarifado | 3.76 | 7.9
Almozarifado | 23.07 | 19.2
W.C.M | 2.43 | 6.3
W.C.F | 2.43 | 6.3
W.C PNE | 5.13 | 9.3
|  | 317.9 | 3
Area de Pintura Interna | 843.86
Paredes Internas | 953.7
vãos | 109.84
Area de Pintura Externa | 668.06
1511.92