## RESUMO ORÇAMENTO
|  | PREFEITURA DE NOVA SANTA HELENA-MT | Ref.: Tabela de Serviços SINAPI (FEVEREIRO/2023) e/ou composições PiniTCPO
NÃO DESONERADO
|  |  | BDI | 23.54%
SETOR DE ENGENHARIA
OBRA: | REFORMA DE PRÉDIO PÚBLICO - ESCOLA MUNICIPAL MONTEIRO LOBATO | [5 empty] | DATA
LOCAL: | MARIA HELENA MONTEIRO DE ARAUJO S/N, NOVA SANTA HELENA - MT | [5 empty] | 2023-04-20
RESUMO ORÇAMENTÁRIO
1.0 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL |  |  |  | 3.994% | 19885.5583
2.0 | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  | 3.437% | 17111.0159
3.0 | ESQUADRIAS |  |  |  | 5.759% | 28672.2058
4.0 | PISOS |  |  |  | 33.93% | 168906.0787
5.0 | CERCAMENTO |  |  |  | 16.67% | 83003.1937
6.0 | PINTURAS E REVESTIMENTOS |  |  |  | 29.97% | 149227.4432
7.0 | MANUTENÇÃO SANITÁRIOS |  |  |  | 6.238% | 31054.824
T O T A L G E R A L |  |  |  |  | 100% | 497860.3195

## PLANILHA ORÇAMENTÁRIA COMPL.
|  | PREFEITURA DE NOVA SANTA HELENA-MT | Ref.: Tabela de Serviços SINAPI (FEVEREIRO/2023) e/ou composições PiniTCPO
NÃO DESONERADO
|  |  | BDI | 23.54%
SETOR DE ENGENHARIA
OBRA: | REFORMA DE PRÉDIO PÚBLICO - ESCOLA MUNICIPAL MONTEIRO LOBATO | [5 empty] | DATA
LOCAL: | MARIA HELENA MONTEIRO DE ARAUJO S/N, NOVA SANTA HELENA - MT | [5 empty] | 2023-04-20
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO DO SERVIÇO | UN. | QUANT. | PREÇO UNIT. (R$) | PREÇO BDI. (R$) | PREÇO FINAL (R$)
1.0 |  | ADMINISTRAÇÃO LOCAL |  |  |  |  | 19885.5583
1.1 | COMPOSIÇÃO I | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | Und. | 3 | 5365.68 | 6628.5194 | 19885.5583 | ok | Conforme Composição I
2.0 |  | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  |  | 17111.0159
PLACA DE OBRA
2.1 | COMPOSIÇÃO II | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO | m² | 12.5 | 402.9572 | 497.7952 | 6222.4397 | ok | Placa de Obra Padrão Prefeitura de Nova Santa Helena-MT (2,5m x 5,0m)
DEMOLIÇOES E RETIRADAS
2.2 | 97644 | REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. | m² | 35.07 | 8.17 | 10.0929 | 353.9563 | ok | Quantidade de Portas a serem substituidas - Conforme Tabela de Serviços em Esquadrias
2.3 | 97364 | DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. | Und. | 814.48 | 10.47 | 12.9342 | 10534.6199 | ok | Conforme Projeto Padrão 6 salas FNDE - Quantidade Piso a ser substituido
3.0 |  | ESQUADRIAS |  |  |  |  | 28672.2058
3.1 | 90842 | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 70X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | Und. | 4 | 1062.27 | 1312.2805 | 5249.1221 | ok | Quantidade de Portas a serem substituidas - Conforme Tabela de Serviços em Esquadrias
3.2 | 90843 | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | Und. | 5 | 1114.15 | 1376.3707 | 6881.8537 | ok | Quantidade de Portas a serem substituidas - Conforme Tabela de Serviços em Esquadrias
3.3 | 90844 | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | Und. | 11 | 1217.26 | 1503.7482 | 16541.23 | ok | Quantidade de Portas a serem substituidas - Conforme Tabela de Serviços em Esquadrias
4.0 |  | PISOS |  |  |  |  | 168906.0787
4.1 | 87263 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². | m² | 814.48 | 167.87 | 207.379 | 168906.0787 | ok | Conforme Projeto Padrão 6 salas FNDE - Quantidade Piso a ser substituido
5.0 |  | CERCAMENTO |  |  |  |  | 83003.1937
5.1 | 98522 | ALAMBRADO EM MOURÕES DE CONCRETO, COM TELA DE ARAME GALVANIZADO (INCLUSIVE MURETA EM CONCRETO). | m | 252 | 183.07 | 226.1564 | 56991.4212 | ok | Conforme Projeto de Cercamento
MURETA DO ALAMBRADO
5.2 | 103316 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 9X19X39 CM(ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. | m² | 277.2 | 75.96 | 93.8376 | 26011.7725 | ok | Conforme Projeto de Cercamento
6.0 |  | PINTURAS E REVESTIMENTOS |  |  |  |  | 149227.4432
CALÇAMETO INTERNO E EXTERNO
6.1 | 102492 | PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 3 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. | m² | 196.88 | 22.94 | 28.339 | 5579.3908 | ok | Conforme Projeto Padrão 6 salas FNDE - Calçamento a receber pinutra acrílica em 3 demãos.
PAREDES INTERNAS E EXTERNAS
6.2 | 88415 | APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS. | m² | 1307.77 | 2.61 | 3.2243 | 4216.612 | ok | Conforme Projeto Padrão 6 salas FNDE - Area de Pintura
6.3 | 95305 | TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. | m² | 1307.77 | 13.43 | 16.5908 | 21696.973 | ok | Conforme Projeto Padrão 6 salas FNDE - Area de Pintura
6.4 | 88489 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. | m2 | 1307.77 | 14.96 | 18.4809 | 24168.78 | ok | Conforme Projeto Padrão 6 salas FNDE - Area de Pintura
ESQUARIAS
6.5 | 102218 | PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO FOSCO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. | m² | 74.249 | 15.07 | 18.6168 | 1382.2787 | ok | Conforme Tabela de Serviços em Esquadrias
6.6 | 100717 | LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIES METÁLICAS EM OBRA. | m² | 25.572 | 8.93 | 11.0317 | 282.1031 | ok | Conforme Tabela de Serviços em Esquadrias
6.7 | 100718 | COLOCAÇÃO DE FITA PROTETORA PARA PINTURA. | m | 22.7016 | 1.27 | 1.5689 | 35.6166 | ok | Conforme Tabela de Serviços em Esquadrias
6.8 | 100735 | PINTURA COM TINTA ACRÍLICA DE ACABAMENTO PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). | m² | 51.144 | 10.13 | 12.5141 | 640.0235 | ok | Conforme Tabela de Serviços em Esquadrias
CAIXA DÁGUA
6.9 | 100727 | PINTURA COM TINTA EPOXÍDICA DE FUNDO PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). | m² | 22.6981 | 26.64 | 32.9099 | 746.9899 | ok | Area de Pintura Caixa dágua, Diâmetro de 1,70m, altura de 10,0 m. X 1 demãos
6.10 | 100751 | PINTURA COM TINTA EPOXÍDICA DE ACABAMENTO PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (02 DEMÃOS). | m² | 45.3961 | 39.9 | 49.2907 | 2237.6049 | ok | Area de Pintura Caixa dágua, Diâmetro de 1,70m, altura de 10,0 m. X 2 demãos
TETO
6.11 | 88488 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. | m² | 579.57 | 16.8 | 20.754 | 12028.3746 | ok | Conforme Projeto Padrão 6 salas FNDE - Area de Pintura
6.12 | 88496 | APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, DUAS DEMÃOS. | m² | 579.57 | 28.75 | 35.5165 | 20584.272 | ok | Conforme Projeto Padrão 6 salas FNDE - Area de Pintura
6.13 | 88484 | APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM TETO, UMA DEMÃO. | m² | 579.57 | 2.62 | 3.2366 | 1875.8537 | ok | Conforme Projeto Padrão 6 salas FNDE - Area de Pintura
TRAMAS DE MADEIRA
6.14 | 102193 | LIXAMENTO DE MADEIRA PARA APLICAÇÃO DE FUNDO OU PINTURA. | m² | 571.4367 | 1.96 | 2.4213 | 1383.6172 | ok | Conforme Projeto Padrão 6 salas FNDE - Area de Pintura
6.15 | 102218 | PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO FOSCO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. | m² | 571.4367 | 15.07 | 18.6168 | 10638.3217 | ok | Conforme Projeto Padrão 6 salas FNDE - Area de Pintura
TELHAMENTO
6.16 | 88488 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. | m² | 1189.68 | 16.8 | 20.754 | 24690.5752 | ok | Conforme Projeto Padrão 6 salas FNDE - Area de Pintura
REVESTIMENTOS
6.17 | 102494 | PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPÓXI. | m² | 222.12 | 62.1 | 76.7155 | 17040.0565 | ok | Conforme Projeto Padrão 6 salas FNDE - Area de Pintura em Pastilhas Internas e Externas
7.0 |  | MANUTENÇÃO SANITÁRIOS |  |  |  |  | 31054.824
7.1 | 100858 | MICTÓRIO SIFONADO LOUÇA BRANCA PADRÃO MÉDIO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | Und. | 2 | 576.47 | 712.1451 | 1424.2902 | ok | Instalação de dois mictorios, 2 Unidades Banheiro Masculino
7.2 | 95470 | VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUÇA BRANCA, INCLUSO CONJUNT O DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | Und. | 9 | 309.26 | 382.0459 | 3438.4129 | ok | Instalação de 9 unidades de vaso sanitário convencional, Banheiro Masculino e Feminino
7.3 | COMPOSIÇÃO III | ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4 MM, SEM MOLDURA, FIXADO | m² | 3.99 | 607.0551 | 749.9285 | 2992.2146 | ok | 2 Unidades de Folhas de espelho de 2,85m por 0,7m de altura
7.4 | 102253 | DIVISORIA SANITÁRIA, TIPO CABINE, EM GRANITO CINZA POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E, EXCLUSIVE FERRAGENS. | m² | 11.73 | 1072.7 | 1325.1653 | 15544.1886 | ok | 4 Unidades de divisórias internas de 1,70m de altura por 1,35m + 1 Unidade de 1,50m por 1,70m de altura
7.5 | 91341 | PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | m² | 8.37 | 689.45 | 851.7155 | 7128.8586 | ok | 9 Portas 1,55m em aluminio por 60cm
7.6 | 102255 | TAPA VISTA DE MICTÓRIO EM GRANITO CINZA POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE ACIII-E . | m² | 0.4 | 1066.21 | 1317.1478 | 526.8591 | ok | 1 Unidade de 0,50*0,80 para mictório
|  |  |  | TOTAL |  | 497860.3195

## QUANTITATIVOS
PREFEITURA DE NOVA SANTA HELENA-MT
SETOR DE ENGENHARIA
OBRA: | REFORMA DE PRÉDIO PÚBLICO - ESCOLA MUNICIPAL MONTEIRO LOBATO |  |  | DATA
LOCAL: | MARIA HELENA MONTEIRO DE ARAUJO S/N, NOVA SANTA HELENA - MT |  |  | 2023-04-20
MEMORIAL DE CÁLCULO
1.0 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL
1.1 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | Conforme Composição I | 3 | Und.
2.0 | SERVIÇOS PRELIMINARES
PLACA DE OBRA
2.1 | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO | Placa de Obra Padrão Prefeitura de Nova Santa Helena-MT (2,5m x 5,0m) | 12.5 | m²
DEMOLIÇOES E RETIRADAS
2.2 | REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. | Quantidade de Portas a serem substituidas - Conforme Tabela de Serviços em Esquadrias | 35.07 | m²
2.3 | DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. | Conforme Projeto Padrão 6 salas FNDE - Quantidade Piso a ser substituido | 814.48 | Und.
3.0 | ESQUADRIAS
3.1 | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 70X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | Quantidade de Portas a serem substituidas - Conforme Tabela de Serviços em Esquadrias | 4 | Und.
3.2 | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | Quantidade de Portas a serem substituidas - Conforme Tabela de Serviços em Esquadrias | 5 | Und.
3.3 | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | Quantidade de Portas a serem substituidas - Conforme Tabela de Serviços em Esquadrias | 11 | Und.
4.0 | PISOS
4.1 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². | Conforme Projeto Padrão 6 salas FNDE - Quantidade Piso a ser substituido | 814.48 | m²
5.0 | CERCAMENTO
5.1 | ALAMBRADO EM MOURÕES DE CONCRETO, COM TELA DE ARAME GALVANIZADO (INCLUSIVE MURETA EM CONCRETO). | Conforme Projeto de Cercamento | 252 | m
MURETA DE CONCRETO
5.2 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 9X19X39 CM(ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. | Conforme Projeto de Cercamento | 277.2 | m²
6.0 | PINTURAS E REVESTIMENTOS
CALÇAMETO INTERNO E EXTERNO
6.1 | PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 3 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. | Conforme Projeto Padrão 6 salas FNDE - Calçamento a receber pinutra acrílica em 3 demãos. | 196.88 | m²
PAREDES INTERNAS E EXTERNAS
6.2 | APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS. | Conforme Projeto Padrão 6 salas FNDE - Area de Pintura | 1307.77 | m²
6.3 | TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. | Conforme Projeto Padrão 6 salas FNDE - Area de Pintura | 1307.77 | m²
6.4 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. | Conforme Projeto Padrão 6 salas FNDE - Area de Pintura | 1307.77 | m2
ESQUARIAS
6.5 | PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO FOSCO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. | Conforme Tabela de Serviços em Esquadrias | 74.249 | m²
6.6 | LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIES METÁLICAS EM OBRA. | Conforme Tabela de Serviços em Esquadrias | 25.572 | m²
6.7 | COLOCAÇÃO DE FITA PROTETORA PARA PINTURA. | Conforme Tabela de Serviços em Esquadrias | 22.7016 | m
6.8 | PINTURA COM TINTA ACRÍLICA DE ACABAMENTO PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). | Conforme Tabela de Serviços em Esquadrias | 51.144 | m²
CAIXA DÁGUA
6.9 | PINTURA COM TINTA EPOXÍDICA DE FUNDO PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). | Area de Pintura Caixa dágua, Diâmetro de 1,70m, altura de 10,0 m. X 1 demãos | 22.6981 | m²
6.10 | PINTURA COM TINTA EPOXÍDICA DE ACABAMENTO PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (02 DEMÃOS). | Area de Pintura Caixa dágua, Diâmetro de 1,70m, altura de 10,0 m. X 2 demãos | 45.3961 | m²
TETO
6.11 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. | Conforme Projeto Padrão 6 salas FNDE - Area de Pintura | 579.57 | m²
6.12 | APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, DUAS DEMÃOS. | Conforme Projeto Padrão 6 salas FNDE - Area de Pintura | 579.57 | m²
6.13 | APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM TETO, UMA DEMÃO. | Conforme Projeto Padrão 6 salas FNDE - Area de Pintura | 579.57 | m²
TRAMAS DE MADEIRA
6.14 | LIXAMENTO DE MADEIRA PARA APLICAÇÃO DE FUNDO OU PINTURA. | Conforme Projeto Padrão 6 salas FNDE - Area de Pintura | 571.4367 | m²
6.15 | PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO FOSCO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. | Conforme Projeto Padrão 6 salas FNDE - Area de Pintura | 571.4367 | m²
TELHAMENTO
6.16 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. | Conforme Projeto Padrão 6 salas FNDE - Area de Pintura | 1189.68 | m²
REVESTIMENTOS
6.17 | PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPÓXI. | Conforme Projeto Padrão 6 salas FNDE - Area de Pintura em Pastilhas Internas e Externas | 222.12 | m²
7.0 | MANUTENÇÃO SANITÁRIOS
7.1 | MICTÓRIO SIFONADO LOUÇA BRANCA PADRÃO MÉDIO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | Instalação de dois mictorios, 2 Unidades Banheiro Masculino | 2 | Und.
7.2 | VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUÇA BRANCA, INCLUSO CONJUNT O DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | Instalação de 9 unidades de vaso sanitário convencional, Banheiro Masculino e Feminino | 9 | Und.
7.3 | ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4 MM, SEM MOLDURA, FIXADO | 2 Unidades de Folhas de espelho de 2,85m por 0,7m de altura | 3.99 | m²
7.4 | DIVISORIA SANITÁRIA, TIPO CABINE, EM GRANITO CINZA POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E, EXCLUSIVE FERRAGENS. | 4 Unidades de divisórias internas de 1,70m de altura por 1,35m + 1 Unidade de 1,50m por 1,70m de altura | 11.73 | m²
7.5 | PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | 9 Portas 1,55m em aluminio por 60cm | 8.37 | m²
7.6 | TAPA VISTA DE MICTÓRIO EM GRANITO CINZA POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE ACIII-E . | 1 Unidade de 0,50*0,80 para mictório | 0.4 | m²

## BDI
|  | PREFEITURA DE NOVA SANTA HELENA-MT | Ref.: Tabela de Serviços SINAPI (FEVEREIRO/2023) e/ou composições PiniTCPO
NÃO DESONERADO
|  |  | BDI | 23.54%
SETOR DE ENGENHARIA
OBRA: | REFORMA DE PRÉDIO PÚBLICO - ESCOLA MUNICIPAL MONTEIRO LOBATO | [5 empty] | DATA
LOCAL: | MARIA HELENA MONTEIRO DE ARAUJO S/N, NOVA SANTA HELENA - MT | [5 empty] | 2023-04-20
BDI
ITEM | DISCRIMINAÇÃO |  |  |  | PERCENTUAL
[5 empty] | ( % ) |  |  |  | CONSTRUÇÃO E REFORMA DE EDIFÍCIOS |  |  | BDI SACID
1 | ADMINISTRAÇÃO DA OBRA |  |  |  | 7.3 |  |  | 1.0607 | 1º Quartil | Médio | 3º Quartil | COM DESONERAÇÃO | 28.35%
1.1 | AC - Administração Central |  |  |  | 4 |  |  | 1.074 | 3% | 4% | 5.5% | SEM DESONERAÇÃO | 22.23%
1.2 | SG - Seguro e Garantia |  |  |  | 0.8 |  |  | 1.0123 | 0.8% | 0.8% | 1% | * PARA ISS 5,00 % E % 40 M.O
1.3 | C - Riscos |  |  |  | 1.27 |  |  | 0.9335 | 0.97% | 1.27% | 1.27% | * ALTERAR SOMENTE ISS DO MUN.
1.4 | DF - Custos Financeiras |  |  |  | 1.23 |  |  | 1.2354 | 0.59% | 1.23% | 1.39%
[8 empty] | 23.54% |  |  |  | BDI MINIMO
2.0 | LUCRO |  |  |  | 7.4 | [6 empty] | COM DESONERAÇÃO | 26.37%
2.1 | L - Lucro Operacional |  |  |  | 7.4 |  |  |  | 6.16% | 7.4% | 8.96% | SEM DESONERAÇÃO | 20.35%
* PARA ISS 5,00 % E % 40 M.O
3.0 | TRIBUTOS |  |  |  | 6.65 | [6 empty] | * ALTERAR SOMENTE ISS DO MUN.
3.1 | **ISS |  |  |  | 3
3.2 | Cofins |  |  |  | 3
3.3 | Pis |  |  |  | 0.65
3.4 | Contribuição Previdenciária - Lei nº 12.546/13 |  |  |  | 0
**ISS - Do município pelo Código Tributário Municipal - Lei Nº 569/2013
Segundo o que determina a lei nº 8.666/93, admite-se fixar o percentual de BDI, dede que seguindo as técnicas da Engenharia e Custos.
TAXA DE BDI A SER APLICADA SOBRE O CUSTO DIRETO |  |  |  |  | 23.54%
Não incidem IRPJ e CSLL na composição de Tributos.
CÁLCULO DO BDI
| BDI = | ( 1 + AC + S + R + G ) ( 1 + DF ) ( 1 + L ) |  |  |  | -1
(1-I)
**ISS - Imposto Sobre Serviços
| 5% | ISS - Do município
| 60% | % SOBRE MÃO DE OBRA

## COMPOSIÇÃO I
| PREFEITURA DE NOVA SANTA HELENA-MT | Ref.: Tabela de Serviços SINAPI (FEVEREIRO/2023) e/ou composições PiniTCPO
|  | BDI | 23.54%
SETOR DE ENGENHARIA
OBRA: | REFORMA DE PRÉDIO PÚBLICO - ESCOLA MUNICIPAL MONTEIRO LOBATO |  |  |  | DATA
LOCAL: | MARIA HELENA MONTEIRO DE ARAUJO S/N, NOVA SANTA HELENA - MT |  |  |  | 2023-04-20
COMPOSIÇÃO I
COMPOSIÇÃO | ADMINISTRAÇÃO LOCAL |  |  |  | UN
SINAPI ou Cot. De Mercado | COMPONENTES | UN | Quantidade | Custos Unit. (R$) | Custos Total S/ BDI (R$)
MÃO DE OBRA
90780 | MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 48 | 57.8 | 2774.4
90777 | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 24 | 107.97 | 2591.28
|  |  |  | Total | 5365.68
OK
MEMÓRIA DE CÁLCULO - ADMINISTRAÇÃO LOCAL
COMPONENTES |  | UN | CÁLCULO
M A T E R I A L
MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | H | 4HR*3DIAS*4SEMANAS*1MESES
ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | H | 2HR*3DIAS*4SEMANAS*1MESES

## COMPOSIÇÃO II
| PREFEITURA DE NOVA SANTA HELENA-MT | Ref.: Tabela de Serviços SINAPI (FEVEREIRO/2023) e/ou composições PiniTCPO
|  | BDI | 23.54%
SETOR DE ENGENHARIA
OBRA: | REFORMA DE PRÉDIO PÚBLICO - ESCOLA MUNICIPAL MONTEIRO LOBATO |  |  |  | DATA
LOCAL: | MARIA HELENA MONTEIRO DE ARAUJO S/N, NOVA SANTA HELENA - MT |  |  |  | 2023-04-20
COMPOSIÇÃO II
COMPOSIÇÃO | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO |  |  |  | UN
SINAPI ou Cot. De Mercado | COMPONENTES | UN | Quantidade | Custos Unit. (R$) | Custos Total S/ BDI (R$)
MÃO DE OBRA
4417 | SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 7* CM, MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO | M | 1,0000000 | 6.39 | 6.39
4491 | PONTALETE DE MADEIRA NAO APARELHADA *7,5 X 7,5* CM (3 X 3 ") PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO | M | 4,0000000 | 12.95 | 51.8
4813 | PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,0 X 1,125* M | M2 | 1,0000000 | 275 | 275 | OK
5075 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10) | KG | 0,1100000 | 25.41 | 2.7951
88262 | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1,0000000 | 23.96 | 23.96
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 2,0000000 | 19.29 | 38.58
94962 | CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 | M3 | 0,0100000 | 443.21 | 4.4321
|  |  |  | Total | 402.9572
Indicação: C - Composição; I - Insumo.
FONTE
Código 73900/5 - Catálogo de Composições Análiticas - SINAPI/MT/Janeiro-2020

## COMPOSIÇÃO III
| PREFEITURA DE NOVA SANTA HELENA-MT | Ref.: Tabela de Serviços SINAPI (FEVEREIRO/2023) e/ou composições PiniTCPO
|  | BDI | 23.54%
SETOR DE ENGENHARIA
OBRA: | REFORMA DE PRÉDIO PÚBLICO - ESCOLA MUNICIPAL MONTEIRO LOBATO |  |  |  | DATA
LOCAL: | MARIA HELENA MONTEIRO DE ARAUJO S/N, NOVA SANTA HELENA - MT |  |  |  | 2023-04-20
COMPOSIÇÃO
COMPOSIÇÃO | ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4 MM, SEM MOLDURA, FIXADO |  |  |  | UN
SINAPI ou Cot. De Mercado | COMPONENTES | UN | Quantidade | Custos Unit. (R$) | Custos Total S/ BDI (R$)
MATERIAIS
11186 | ESPELHO CRISTAL E = 4 MM | m² | 1 | 599.42 | 599.42
MÃO DE OBRA
88325 | VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.192 | 22.41 | 4.3027
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.187 | 17.82 | 3.3323
|  |  |  | Total | 607.0551
Indicação: C - Composição; I - Insumo.
FONTE
**COMPOSIÇÃO BASEADA NO ITEM SINAPI 01.ESQV.ESPL.009/01 CÓD. 102147

## CRONOGRAMA
|  | PREFEITURA DE NOVA SANTA HELENA-MT |  |  |  | Ref.: Tabela de Serviços SINAPI (FEVEREIRO/2023) e/ou composições PiniTCPO
NÃO DESONERADO
[6 empty] | BDI | 23.54%
SETOR DE ENGENHARIA
OBRA: | REFORMA DE PRÉDIO PÚBLICO - ESCOLA MUNICIPAL MONTEIRO LOBATO | [8 empty] | DATA
LOCAL: | MARIA HELENA MONTEIRO DE ARAUJO S/N, NOVA SANTA HELENA - MT | [8 empty] | 2023-04-20
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
ORÇAMENTO |  |  |  |  | % | 30 DIAS | % | 60 DIAS | % | 90 DIAS
1.0 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL |  | 3.994% | 19885.5583 | 33.33% | 6628.5194 | 33.33% | 6628.5194 | 33.33% | 6628.5194
2.0 | SERVIÇOS PRELIMINARES |  | 3.437% | 17111.0159 | 80% | 13688.8127 | 20% | 3422.2032 | 0% | 0
3.0 | ESQUADRIAS |  | 5.759% | 28672.2058 | 0% | 0 | 0% | 0 | 100% | 28672.2058
4.0 | PISOS |  | 33.93% | 168906.0787 | 20% | 33781.2157 | 60% | 101343.6472 | 20% | 33781.2157 | OK
5.0 | CERCAMENTO |  | 16.67% | 83003.1937 | 80% | 66402.5549 | 20% | 16600.6387 | 0% | 0
6.0 | PINTURAS E REVESTIMENTOS |  | 29.97% | 149227.4432 | 10% | 14922.7443 | 45% | 67152.3494 | 45% | 67152.3494
7.0 | MANUTENÇÃO SANITÁRIOS |  | 6.238% | 31054.824 | 10% | 3105.4824 | 20% | 6210.9648 | 70% | 21738.3768
TOTAL GERAL |  |  | 100% | 497860.3195 | 27.82% | 138529.3295 | 40.44% | 201358.3228 | 31.73% | 157972.6671
TOTAL ACUMULADO |  |  |  |  | 27.82% | 138529.3295 | 68.27% | 339887.6523 | 100% | 497860.3195

## ORÇ. FNDE
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
Obra: Escola 06 salas de aula - opção 127V com blocos
Data de preço: Sinapi Janeiro/2020 com desoneração
Unidade Federativa: | [6 empty] | BDI: | 31.25%
Planilha Orçamentária
|  |  | Escola 06 salas de aula - 127V | un | 1
ITEM | CÓDIGO | FONTE | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | UN. | QUANT. | PREÇO SEM BDI (R$) | PREÇO COM BDI (R$) | VALOR (R$)
1. |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 | 74209/1 | SINAPI | Placa da obra em chapa de aço galvanizado, Padrão Governo Federal | m² | 10
1.2 | 74220/1 | SINAPI | Tapume de chapa de madeira compensada, espessura 6mm (80x2,20m) | m² | 176
1.3 | C2850 | SEINFRA | Ligação provisória de energia elétrica aérea monofásica 50A com poste de concreto; inclusive cabeamento, caixa de proteção para medidor e aterramento | un | 1
1.4 | 93214 | SINAPI | Instalação provisória de água | un | 1
1.5 | 73658 | SINAPI | Instalações provisórias de esgoto | un | 1
1.6 | 93212 | SINAPI | Execução de sanitário e vestiário em canteiro de obra, inclusive instalação e aparelhos | un | 2.52
1.7 | 93207 | SINAPI | Barracão para escritório de obra porte pequeno s=20,00m² | m² | 20
1.8 | 93584 | SINAPI | Barracão provisório para deposito | m² | 20
1.9 | C1630 | SEINFRA | Locação da obra (execução de gabarito) | m² | 1129.64
1.10 | 73859/2 | SINAPI | Limpeza mecanizada de terreno com remoção de camada vegetal | m² | 4000
Subtotal
2. |  |  | MOVIMENTO DE TERRAS PARA FUNDAÇÕES
2.1 | 94319 | SINAPI | Aterro apiloado em camadas de 0,20 m com material argilo - arenoso (entre baldrames) | m³ | 168.5
2.2 | 93358 | SINAPI | Escavação mecanizada de valas em qualquer terreno até h=2,0 m | m³ | 94.33
2.3 | 94098 | SINAPI | Regularização e compactação do fundo de valas | m² | 184.58
2.4 | 93382 | SINAPI | Reaterro manual de valas com compactação mecanizada | m³ | 55.58
Subtotal
3. |  |  | FUNDAÇÕES
3.1 |  |  | CONCRETO ARMADO PARA FUNDAÇÕES
3.1.1 | 98228 | SINAPI | Estaca escavada mecanicamente com 20 cm de diametro, sem armação | m | 441
3.1.2 | 96619 | SINAPI | Lastro de concreto não-estrutural, espessura 5cm | m² | 61.88
3.1.3 | 96535 | SINAPI | Forma de madeira em tábuas para fundações, com reaproveitamento | m² | 165.15
3.1.4 | 92916 | SINAPI | Armação de aço CA-50 Ø 6.3mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação | kg | 6.55
3.1.5 | 92917 | SINAPI | Armação de aço CA-50 Ø 8mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação | kg | 32.45
3.1.6 | 92919 | SINAPI | Armação de aço CA-50 Ø 10mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação | kg | 312.36
3.1.7 | 92921 | SINAPI | Armação de aço CA-50 Ø 12.5mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação | kg | 32.64
3.1.8 | 92915 | SINAPI | Armação de aço CA-60 Ø 5,0mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação | kg | 307.55
3.1.9 | 96558 | SINAPI | Concreto Bombeado fck= 25MPa; incluindo preparo, lançamento e adensamento | m³ | 16.12
3.2 |  |  | CONCRETO ARMADO PARA FUNDAÇÕES - VIGAS BALDRAMES
3.2.1 | 96536 | SINAPI | Forma de madeira em tábuas para fundações, com reaproveitamento | m² | 463.48
3.2.2 | 92916 | SINAPI | Armação de aço CA-50 Ø 6.3mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação | kg | 0.73
3.2.3 | 92917 | SINAPI | Armação de aço CA-50 Ø 8mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação | kg | 829.82
3.2.4 | 92919 | SINAPI | Armação de aço CA-50 Ø 10mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação | kg | 100.82
3.2.5 | 92915 | SINAPI | Armação de aço CA-60 Ø 5,0mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação | kg | 395
3.2.6 | 96557 | SINAPI | Concreto Bombeado fck= 25MPa; incluindo preparo, lançamento e adensamento | m³ | 26.87
3.3 |  |  | CONCRETO ARMADO PARA FUNDAÇÕES - BASE CAIXA D´ÁGUA
3.3.1 | 96535 | SINAPI | Forma de madeira em tábuas para fundações, com reaproveitamento | m² | 5.6
3.3.2 | 92919 | SINAPI | Armação de aço CA-50 Ø 10mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação | kg | 325
3.3.3 | 92915 | SINAPI | Armação de aço CA-60 Ø 5,0mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação | kg | 82
3.3.4 | 96558 | SINAPI | Concreto Bombeado fck= 25MPa; incluindo preparo, lançamento e adensamento | m³ | 3.92
3.3.5 | 98230 | SINAPI | Estaca escavada mecanicamente com 30 cm de diametro, sem armação | m | 63
Subtotal
4. |  |  | SUPERESTRUTURA
4.1 |  |  | CONCRETO ARMADO - VIGAS
4.1.1 | 92471 | SINAPI | Montagem e desmontagem de forma para vigas, em chapa de madeira plastificada com reaproveitamento | m² | 453.62
4.1.2 | 92776 | SINAPI | Armação de aço CA-50 Ø 6.3mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação | kg | 0.73
4.1.3 | 92777 | SINAPI | Armação de aço CA-50 Ø 8mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação | kg | 829.82
4.1.4 | 92778 | SINAPI | Armação de aço CA-50 Ø 10mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação | kg | 100.82
4.1.5 | 92775 | SINAPI | Armação de aço CA-60 Ø 5,0mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação | kg | 379
4.1.6 | 92726 | SINAPI | Concreto Bombeado fck= 25MPa; incluindo preparo, lançamento e adensamento | m³ | 27.81
4.2 |  |  | CONCRETO ARMADO - LAJES E PILARES
4.2.1 | 92434 | SINAPI | Montagem e desmontagem de forma para pilares, em chapa de madeira compensada plastificada com reaproveitamento | m² | 319.27
4.2.2 | 92919 | SINAPI | Armação de aço CA-50 Ø 10mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação | kg | 1063.91
4.2.3 | 92921 | SINAPI | Armação de aço CA-50 Ø 12.5mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação | kg | 102.27
4.2.4 | 92915 | SINAPI | Armação de aço CA-60 Ø 5,0mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação | kg | 404.73
4.2.5 | 92722 | SINAPI | Concreto para Estrutura fck=25MPa, incluindo preparo, lançamento, adensamento. | m³ | 16.15
4.3 |  |  | CONCRETO ARMADO - LAJES DE FORRO
4.3.1 | 74202/1 | SINAPI | Laje pré-moldada para forro | m² | 647.46
4.4 |  |  | CONCRETO ARMADO - VERGAS E CONTRAVERGAS
4.4.1 | 93183 | SINAPI | Verga e contraverga pré-moldada fck= 20MPa, seção 10x10cm | m | 232
Subtotal
5. |  |  | SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL
5.1 | 87489 | SINAPI | Alvenaria de vedação de 1/2 vez em tijolos cerâmicos (dimensões nominais: 39x19x09); assentamento em argamassa no traço 1:2:8 (cimento, cal e areia) | m² | 914.03
5.2 | 93202 | SINAPI | Encunhamento (aperto de alvenaria) em tijolo cerâmicos maciços 5x10x20cm 1 vez (esp. 20cm), assentamento c/ argamassa traço1:6 (cimento e areia) | m | 295.3
5.3 | C4070 | SEINFRA | Divisória de banheiros e sanitários em granito com espessura de 2cm polido assentado com argamassa traço 1:4 | m² | 12.92
Subtotal
6. |  |  | ESQUADRIAS
6.1 |  |  | PORTAS DE MADEIRA
6.1.1 | 90843 | SINAPI | PM1 - Porta de abrir em madeira para pintura 0,80x2,10m, espessura 3,5cm, incluso dobradiças, batentes e fechadura | un | 7 |  |  |  | 0.8 | 2.1 | 1.68 | 11.76
6.1.2 |  | CPU | PM2 - Porta de madeira com visor para pintura, semi-oca (leve ou média), dimensões 80x210cm, espessura 3,5cm; incluso dobradiças, batentes e fechadura | un | 7 |  |  |  | 0.8 | 2.1 | 1.68 | 11.76
6.1.3 | 90843 | SINAPI | PM3- Porta de abrir em madeira para pintura 0,80x2,10m, espessura 3,5cm, incluso dobradiças, batentes e fechadura | un | 2 |  |  |  | 0.8 | 2.1 | 1.68 | 3.36
6.1.4 |  | CPU | PM4- Porta de abrir em madeira para pintura 0,60x2,10m, espessura 3,5cm, com veneziana 0,50x0,40m conforme projeto, incluso dobradiças, batentes e fechadura | un | 1
6.1.5 |  | CPU | PM5- Porta de abrir em madeira para pintura 0,80x2,10m, espessura 3,5cm, com veneziana 0,50x0,40m conforme projeto, incluso dobradiças, batentes e fechadura | un | 3 |  |  |  | 0.8 | 2.1 | 1.68 | 5.04
6.1.6 |  | CPU | PM6- Porta de abrir em chapa de madeira compensada para banheiro revestida com laminado, 0,60x1,60m, incluso marco e dobradiças | un | 3
6.1.7 |  | CPU | PM7- Porta de abrir em chapa de madeira compensada para banheiro revestida com laminado, 0,80x1,60m, incluso marco e dobradiças | un | 2
6.2 |  |  | FERRAGENS E ACESSÓRIOS | [8 empty] | 31.92
6.2.1 | 100874 | SINAPI | Barra de apoio 40 cm, aço inox polido, Deca ou equivalente - PM7 | un | 2
6.2.2 | 74046/2 | SINAPI | Fechadura de embutir completa, tipo tarjeta livre-ocupado | un | 5
6.2.3 |  | CPU | Chapa metalica (alumínio) 0,80m x 0,4m, e= 1mm para as portas | m² | 2.88
6.3 |  |  | PORTAS DE ALUMÍNIO
6.3.1 |  | CPU | PA1 - Porta em alumínio de abrir de 0,80x2,10m com divisão horizontal para vidro e veneziana, conforme projeto de esquadrias, incluso dobradiças, batentes, fechadura e vidro mini boreal | un | 1
6.4 |  |  | JANELAS DE ALUMÍNIO
6.4.1 | 94569 | SINAPI | JA-1 -Janela de Alumínio, basculante 60x40cm, conforme projeto de esquadrias, inclusive ferragens e vidro liso incolor, espessura 6mm | m² | 0.24
6.4.2 | 94569 | SINAPI | JA-2 -Janela de Alumínio, de abrir 60x90cm, conforme projeto de esquadrias, inclusive ferragens e vidro liso incolor, espessura 6mm | m² | 1.08
6.4.3 | 94569 | SINAPI | JA-3 -Janela de Alumínio, basculante 100x40cm, conforme projeto de esquadrias, inclusive ferragens e vidro miniboreal, espessura 6mm | m² | 3.2
6.4.4 | 94570 | SINAPI | JA-4 -Janela de Alumínio, de correr 150x40cm, conforme projeto de esquadrias, inclusive ferragens e vidro liso incolor, espessura 6mm | m² | 0.6
6.4.5 | 94570 | SINAPI | JA-5 -Janela de Alumínio, de correr 120x100cm, conforme projeto de esquadrias, inclusive ferragens e vidro liso incolor, espessura 6mm | m² | 6
6.4.6 | 94569 | SINAPI | JA-6 -Janela de Alumínio, basculante 150x110cm, conforme projeto de esquadrias, inclusive ferragens e vidro liso incolor, espessura 6mm | m² | 3.3
6.4.7 | 94569 | SINAPI | JA-7 -Janela de Alumínio, basculante 200x110cm, conforme projeto de esquadrias, inclusive ferragens e vidro liso incolor, espessura 6mm | m² | 8.8
6.4.8 | 94569 | SINAPI | JA-8 -Janela de Alumínio, basculante 220X110cm, conforme projeto de esquadrias, inclusive ferragens e vidro liso incolor, espessura 6mm | m² | 67.76
6.4.9 | C1516 | SEINFRA | JA-9 -Janela de Alumínio, com veneziana fixa 180X60cm, conforme projeto de esquadrias, inclusive ferragens | m² | 6.48
6.4.10 | 100674 | SINAPI | JA-10 -Janela de Alumínio, fixa, conforme projeto de esquadrias, inclusive ferragens | m² | 1.98
6.4.11 |  | CPU | Tela de nylon de proteção- fixada na esquadria | m² | 4.2
6.5 |  |  | VIDROS
6.5.1 | 72118 | SINAPI | Vidro liso temperado incolor, espessura 6m | m² | 1.98
6.5.2 | 85005 | SINAPI | Espelho cristal espessura 4mm sem moldura | m² | 4.4
Subtotal
7. |  |  | SISTEMAS DE COBERTURA
7.1 | 92550 | SINAPI | Fabricação e Instalação de tesoura inteira em madeira não aparelhada, vão de 8m, para telha cerâmica | un | 23
7.2 | 92549 | SINAPI | Fabricação e Instalação de tesoura inteira em madeira não aparelhada, vão de 7m, para telha cerâmica | un | 10
7.3 | 92548 | SINAPI | Fabricação e Instalação de tesoura inteira em madeira não aparelhada, vão de 6m, para telha cerâmica | un | 6
7.4 | 92584 | SINAPI | Fabricação e Instalação de tesoura inteira em madeira não aparelhada, vão de 4m, para telha cerâmica | un | 6
7.5 | 92540 | SINAPI | Trama de madeira composta por ripas, caibros e terças para telhados de mais que 2 águas para telha cerâmica | m² | 1189.68
7.6 | 40905 | SINAPI | Verniz sintético sobre estrutura de madeira, duas demãos | m² | 1714.31
7.7 | 94441 | SINAPI | Cobertura em telha cerâmica tipo romana | m² | 1189.68
7.8 | 94221 | SINAPI | Cumeeira com telha cerâmica emboçada com argamassa traço 1:2:8 | m | 213.8
Subtotal
8. |  |  | IMPERMEABILIZAÇÃO
8.1 | 74106/1 | SINAPI | Impermeabilização com tinta betuminosa em fundações, baldrames | m² | 463.48
Subtotal
9. |  |  | REVESTIMENTOS INTERNOS E EXTERNOS
9.1 | 87878 | SINAPI | Chapisco em parede com argamassa traço - 1:3 (cimento / areia) | m² | 1969.41
9.2 | 87881 | SINAPI | Chapisco em teto com argamassa traço - 1:3 (cimento / areia) | m² | 579.57
9.3 | 87535 | SINAPI | Emboço, com argamassa traço - 1:2:9 (cimento / cal / areia), espessura 2 cm | m² | 1969.41
9.4 | 87543 | SINAPI | Reboco para paredes internas, externas, vigas, traço 1:4,5 - espessura 0,5 cm | m² | 1307.77
9.5 | 87543 | SINAPI | Reboco de teto, com argamassa traço - 1:2 (cal / areia fina), espessura 1 cm | m² | 579.57
9.6 | 87273 | SINAPI | Revestimento cerâmico de paredes PEI IV- cerâmica 30 x 40 cm aplicado com argamassa industrializada- incl. rejunte - conforme projeto | m² | 439.53
9.7 | 87267 | SINAPI | Revestimento cerâmico de paredes PEI IV - cerâmica 10 x 10 cm aplicado com argamassa industrializada- incl. rejunte - conforme projeto | m² | 222.12
9.8 | 73886/1 | SINAPI | Rodameio em madeira boleada parafusado em parede, largura 10 cm | m | 257.15
Subtotal
10. |  |  | SISTEMAS DE PISOS
10.1 |  |  | PAVIMENTAÇÃO INTERNA
10.1.1 | 87630 | SINAPI | Contrapiso de concreto não-estrutural, espessura 3cm e preparo mecânico | m² | 814.48
10.1.2 | 98679 | SINAPI | Piso cimentado desempenado com acabamento liso e=2,0cm com junta plastica acabada 1,2m | m² | 814.48
10.1.3 | 87251 | SINAPI | Piso cerâmico esmaltado PEI V - 40 x 40 cm aplicado com argamassa industrializada - incl. rejunte - Branco antiderrapante - conforme projeto | m² | 65.28
10.1.4 | 87251 | SINAPI | Piso cerâmico esmaltado PEI V - 40 x 40 cm aplicado com argamassa industrializada - incl. rejunte - Cinza Antiderrapante - conforme projeto | m² | 749.2
10.1.5 | C4623 | SEINFRA | Piso tátil alerta/direcional em placas de borracha 30x30cm | m² | 40.95
10.1.6 | C4624 | SEINFRA | Piso tátil alerta/direcional em placas pré-moldadas | m² | 5.4
10.1.7 | C2284 | SEINFRA | Soleira em granito cinza andorinha, largura 15 cm, espessura 2 cm | m | 18.5
10.2 |  |  | PAVIMENTAÇÃO EXTERNA
10.2.1 | 94996 | SINAPI | Passeio em concreto desempenado com junta plastica a cada 1,20m, espessura 10cm | m² | 250.81
10.2.2 | 94963 | SINAPI | Rampa de acesso em concreto não estrutural | m² | 11.98
10.2.3 | 94263 | SINAPI | Meio-fio concreto, moldado in loco, 11,5cm base x 22cm altura | m | 27.3
10.2.4 | 88549 | SINAPI | Lastro de brita para o estacionamento | m³ | 11.28
Subtotal
11. |  |  | PINTURAS E ACABAMENTOS
11.1 | 96132 | SINAPI | Emassamento de paredes internas com massa PVA, 2 demãos | m² | 432.55
11.2 | 96132 | SINAPI | Emassamento de lajes internas com massa PVA, 2 demãos | m² | 579.57
11.3 | 88489 | SINAPI | Pintura em latex acrílico sobre paredes internas e externas, 2 demãos | m² | 1307.77
11.4 | 88486 | SINAPI | Pintura em latex PVA sobre lajes internas e externas, 2 demãos | m² | 579.57
11.5 | 74065/1 | SINAPI | Pintura em esmalte sintético em roda meio de madeira, 2 demãos | m² | 25.72
11.6 | 100742 | SINAPI | Pintura em esmalte acetinado sobre superfície metálica, 2 demãos | m² | 21.6
11.7 | 74065/1 | SINAPI | Pintura em esmalte sintético em porta de madeira, 2 demãos | m² | 62.56
Subtotal
12. |  |  | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS
12.1 | 89401 | SINAPI | Tubo PVC soldável Ø 20 mm, fornecimento e instalação | m | 23
12.2 | 89446 | SINAPI | Tubo PVC soldável Ø 25 mm, fornecimento e instalação | m | 8
12.3 | 89447 | SINAPI | Tubo PVC soldável Ø 32 mm, fornecimento e instalação | m | 3
12.4 | 89448 | SINAPI | Tubo PVC soldável Ø 40 mm, fornecimento e instalação | m | 11
12.5 | 89449 | SINAPI | Tubo PVC soldável Ø 50 mm, fornecimento e instalação | m | 4
12.6 | 89450 | SINAPI | Tubo PVC soldável Ø 60 mm, fornecimento e instalação | m | 69
12.7 | 89404 | SINAPI | Joelho PVC soldavel 90º agua fria 20mm | un | 14
12.8 | 89481 | SINAPI | Joelho PVC soldavel 90º agua fria 25mm | un | 15
12.9 | 89492 | SINAPI | Joelho PVC soldavel 90º agua fria 32mm | un | 42
12.10 | 89497 | SINAPI | Joelho PVC soldavel 90º agua fria 40mm | un | 8
12.11 | 89505 | SINAPI | Joelho PVC soldavel 90º agua fria 60mm | un | 2
12.12 | 89619 | SINAPI | Te PVC soldavel com rosca agua fria 25mmX25mmX20mm | un | 2
12.13 | 89622 | SINAPI | Te PVC soldavel com rosca agua fria 25mmX25mmX32mm | un | 1
12.14 | 89626 | SINAPI | Te PVC soldavel com rosca agua fria 50mmX50mmX40mm | un | 2
12.15 | 89627 | SINAPI | Te PVC soldavel com rosca agua fria 60mmX60mmX25mm | un | 5
12.16 | 89630 | SINAPI | Te PVC soldavel com rosca agua fria 60mmX60mmX50mm | un | 2
12.17 | 89438 | SINAPI | Te PVC soldável agua fria 20mm | un | 6
12.18 | 89617 | SINAPI | Te PVC soldável agua fria 25mm | un | 4
12.19 | 89623 | SINAPI | Te PVC soldável agua fria 40mm | un | 1
12.20 | 89628 | SINAPI | Te PVC soldável agua fria 60mm | un | 8
12.21 | 94495 | SINAPI | Registro de gaveta bruto, Ø 1" | un | 4
12.22 | 94496 | SINAPI | Registro de gaveta bruto, Ø 1 1/4" | un | 2
12.23 | 94497 | SINAPI | Registro de gaveta bruto, Ø 1 1/2" | un | 1
12.24 | 94498 | SINAPI | Registro de gaveta bruto, Ø 2" | un | 1
12.25 | 94499 | SINAPI | Registro de gaveta bruto, Ø 2 1/2" | un | 2
12.26 | 89985 | SINAPI | Registro de pressao com canopla Ø 3/4" | un | 1
12.27 |  | CPU | Caixa dágua metálica completa de 15.000l, conforme projeto | un | 1
Subtotal
13. |  |  | INSTALAÇÕES SANITÁRIAS
13.1 | 89711 | SINAPI | Tubo de PVC Série Normal 40mm, fornec. e instalação | m | 28
13.2 | 89712 | SINAPI | Tubo de PVC Série Normal 50mm , fornec. e instalação | m | 25
13.3 | 89848 | SINAPI | Tubo de PVC Série Normal 100mm, fornec. e instalação | m | 77
13.4 | 89849 | SINAPI | Tubo de PVC Série Normal 150mm , fornec. e instalação | m | 2
13.5 | 89726 | SINAPI | Joelho PVC 45º esgoto 40 mm | un | 4
13.6 | 89724 | SINAPI | Joelho PVC 90º esgoto 40 mm | un | 20
13.7 | 89809 | SINAPI | Joelho PVC 90º esgoto 100 mm | un | 8
13.8 | 89783 | SINAPI | Junção PVC esgoto 40 mm | un | 9
13.9 | 89834 | SINAPI | Junção PVC esgoto 100 x 50 mm | un | 5
13.10 | 89834 | SINAPI | Junção PVC esgoto 100 x 100 mm | un | 3
13.11 | 89707 | SINAPI | Caixa Sifonada 100x100x50mm | un | 4
13.12 | 89709 | SINAPI | Ralo Seco PVC 100x40mm | un | 4
13.13 | C3738 | SEINFRA | Terminal de Ventilação Série Normal 50mm | un | 4
13.14 | 74166/1 | SINAPI | Caixa de inspeção em alvenaria de tijolo medindo 900x900x600mm , com tampão em ferro fundido | un | 10
13.15 | 98110 | SINAPI | Caixa de gordura sifonada, em alvenaria de tijolo, medindo 900x900x1200mm, com tampão em ferro fundido | un | 1
13.16 | 98099 | SINAPI | Sumidouro, conforme projeto | un | 4
13.17 | 98087 | SINAPI | Fossa séptica, conforme projeto | un | 1
13.18 | C4026 | SEINFRA | Canaleta de concreto 20cm x 20cm com tampa com grelha de alumínio | m | 8.42
Subtotal
14. |  |  | LOUÇAS, ACESSÓRIOS E METAIS
14.1 | C1151 | SEINFRA | Ducha Higiênica com registro e derivação, Deca ou equivalente | un | 2
14.2 | 95470 | SINAPI | Bacia Sanitária Convencional, Deca ou equivalente com acessorios | un | 5
14.3 | 99635 | SINAPI | Válvula de descarga 1 ½”, acabamento cromado, Deca ou equivalente | un | 5
14.4 | 86931 | SINAPI | Bacia Sanitária Convencional com Caixa Acoplada, Deca ou equivalente com acessórios | un | 3
14.5 | 100858 | SINAPI | Mictório com Sifão Integrado, Deca ou equivalente | un | 1
14.6 | 86904 | SINAPI | Lavatório pequeno cor branco gelo, com coluna suspensa, Deca ou equivalente | un | 5
14.7 | 86901 | SINAPI | Cuba de embutir oval em louça branca | un | 6
14.8 | 86906 | SINAPI | Torneira para lavatório de mesa bica baixa, Deca ou equivalente | un | 11
14.9 | 95544 | SINAPI | Papeleira Metálica, Deca ou equivalente | un | 8
14.10 | 100868 | SINAPI | Barra de apoio 80 cm, aço inox polido, Deca ou equivalente | un | 3.2
14.11 | 100864 | SINAPI | Barra de apoio 1,60 cm, em U, aço inox polido, Deca ou equivalente | un | 3.2
14.12 |  | CPU | Dispenser Toalha, Melhoramentos ou equivalente | un | 9
14.13 | 95547 | SINAPI | Dispenser Saboneteira, Melhoramentos ou equivalente | un | 9
14.14 | 86919 | SINAPI | Tanque Grande 40L cor branco gelo, incluso torneira de metal cromado, Deca ou equivalente | un | 1
14.15 | 86936 | SINAPI | Cuba de embutir em aço Inoxidável completa, dimensões 40x34x17cm | un | 4
14.16 | 86909 | SINAPI | Torneira para cozinha de mesa bica móvel, Deca, ou equivalente | un | 5
14.17 | 86936 | SINAPI | Cuba em aço Inoxidável completa, dimensões 50x40x30cm | un | 2
14.18 | C2507 | SEINFRA | Torneira elétrica LorenEasy, Lorenzetti ou equivalente | un | 1
14.19 | 9535 | SINAPI | Chuveiro Maxi Ducha com desviador para duchas elétricas, Lorenzetti ou equivalente | un | 1
14.20 | 86915 | SINAPI | Torneira de parede de uso geral com bico para mangueira | un | 5
Subtotal
15. |  |  | INSTALAÇÃO DE GÁS COMBUSTÍVEL
15.1 | 94970 | SINAPI | Abrigo para Central de GLP, em concreto | m³ | 0.8
15.2 | 91341 | SINAPI | Requadro para ventilação em chapa de alumínio com veneziana | m² | 0.16
15.3 | 92688 | SINAPI | Tubo de Aço Galvanizado Ø 3/4", fornecimento e instalação | m | 7.2
15.4 | 92693 | SINAPI | Cotovelo de aço galvanizado Ø 3/4" | un | 2
15.5 |  | CPU | Fita anticorrosiva 5cmx30m (2 camadas) | un | 4
15.6 |  | CPU | Envelope de concreto para proteção de tubo enterrado, espessura 3cm | m | 7.28
15.7 |  | CPU | Regulador 1º estagio com manometro | un | 1
15.8 |  | CPU | Regulador 2º estágio com registro | un | 2
15.9 |  | CPU | Instalação básica para abrigo de gás (capacidade 2 cilindros GLP de 45 kg) | un | 1
15.10 |  | CPU | Placa de sinalização em pvc cod 01 - (500x300) Proibido fumar | un | 1
15.11 |  | CPU | Placa de sinalização em pvc cod 06 - (500x300) Perigo Inflamável | un | 1
Subtotal
16. |  |  | SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNCIO
16.1 | 72553 | SINAPI | Extintor PQS - 6KG | un | 5
16.2 | 97599 | SINAPI | Luminária de emergência de blocos aucônomos de LED, com autonomia de 2h | un | 16
16.3 | 72947 | SINAPI | Marcação de piso com tinta retrorrefletiva para localização de extintor, dimensões 100x100cm | m² | 5
16.4 |  | CPU | Placa de sinalização em PVC fotoluminescente, dimensões até 480cm² | un | 21
Subtotal
17. |  |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E TELEFÔNICAS 127V
17.1 |  |  | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO
17.1.1 | 83463 | SINAPI | Quadro de distribuição de embutir, sem barramento, para 12 disjuntores padrão europeu (linha branca), exclusive disjuntores | un | 2
17.1.2 | 74131/4 | SINAPI | Quadro de distribuição de embutir, sem barramento, para 15 disjuntores padrão europeu (linha branca), exclusive disjuntores | un | 1
17.1.3 | 100560 | SINAPI | Quadro de destribuiçãopara telefone - fornecimento e instalação | un | 1
17.1.4 | C3579 | SEINFRA | Quadro de medição | un | 1
17.1.5 | 74130/1 | SINAPI | Disjuntor termomagnetico monopolar 10 A, padrão DIN (linha branca) | un | 6
17.1.6 | 74130/1 | SINAPI | Disjuntor termomagnetico monopolar 25 A, padrão DIN (linha branca) | un | 1
17.1.7 | 74130/1 | SINAPI | Disjuntor termomagnetico monopolar 32 A, padrão DIN (linha branca) | un | 2
17.1.8 | C4562 | SEINFRA | Dispositivo de proteção contra surto | un | 4
17.1.9 | 74130/3 | SINAPI | Disjuntor bipolar termomagnetico 10 A - 5 kA | un | 9
17.1.10 | 74130/3 | SINAPI | Disjuntor bipolar termomagnetico 13 A - 5 kA | un | 6
17.1.11 | 74130/3 | SINAPI | Disjuntor bipolar termomagnetico 20 A - 5 kA | un | 5
17.1.12 | 74130/3 | SINAPI | Disjuntor bipolar termomagnetico 10 A - 4.5 kA | un | 9
17.1.13 | 74130/3 | SINAPI | Disjuntor bipolar termomagnetico 20 A - 4.5 kA | un | 2
17.1.14 | 74130/3 | SINAPI | Disjuntor bipolar termomagnetico 16 A - 4.5 kA | un | 1
17.1.15 | 74130/5 | SINAPI | Disjuntor bipolar termomagnetico 70 A - 4.5 kA | un | 1
17.1.16 | 74130/6 | SINAPI | Disjuntor bipolar termomagnetico 125A | un | 1
17.1.17 | 74130/7 | SINAPI | Disjuntor tripolar termomagnetico 250A | un | 1
17.2 |  |  | ELETRODUTOS E ACESSÓRIOS
17.2.1 | 91854 | SINAPI | Eletroduto PVC flexível corrugado reforçado, Ø25mm (DN 3/4") | m | 569.2
17.2.2 | 91856 | SINAPI | Eletroduto PVC flexível corrugado reforçado, Ø32mm (DN 1") | m | 143.5
17.2.3 | 93008 | SINAPI | Eletroduto PVC rígido roscavel, Ø50mm (DN 1 1/2") | m | 155.8
17.2.4 | 93009 | SINAPI | Eletroduto PVC rígido roscavel, Ø60mm (DN 2") | m | 21.6
17.2.5 | 93011 | SINAPI | Eletroduto PVC rígido roscavel, Ø85mm (DN 3") | m | 58.1
17.2.6 | 93012 | SINAPI | Eletroduto PVC rígido roscavel, Ø110mm (DN 4") | m | 30.9
17.2.7 | 92662 | SINAPI | Luva de aço galvanizado 1.1/2" | un | 9
17.2.8 | 92693 | SINAPI | Luva de aço galvanizado 1/2" | un | 2
17.2.9 | 83446 | SINAPI | Caixa de passagem 40x40 com tampa | un | 9
17.2.10 | 83446 | SINAPI | Caixa de passagem 30x30 para telefone | un | 5
17.2.11 | 91944 | SINAPI | Caixa de passagem PVC 4x4" | un | 5
17.2.12 | 91941 | SINAPI | Caixa de passagem PVC 4x2" | un | 88
17.2.13 | 91937 | SINAPI | Caixa de passagem PVC 3" octogonal | un | 147
17.2.14 | C0671 | SEINFRA | Canaleta PVC 80x80cm | m | 2
17.3 |  |  | CABOS E FIOS (CONDUTORES)
17.3.1 | 91924 | SINAPI | Condutor de cobre unipolar, isolação em PVC/70ºC, camada de proteção em PVC, não propagador de chamas, classe de tensão 750V, encordoamento classe 5, flexível, com as seguintes seções nominais: #1,5 mm² | m | 1520
17.3.2 | 91926 | SINAPI | Condutor de cobre unipolar, isolação em PVC/70ºC, camada de proteção em PVC, não propagador de chamas, classe de tensão 750V, encordoamento classe 5, flexível, com as seguintes seções nominais: #2,5 mm² | m | 1416.5
17.3.3 | 91928 | SINAPI | Condutor de cobre unipolar, isolação em PVC/70ºC, camada de proteção em PVC, não propagador de chamas, classe de tensão 750V, encordoamento classe 5, flexível, com as seguintes seções nominais: #4 mm² | m | 169.4
17.3.4 | 91930 | SINAPI | Condutor de cobre unipolar, isolação em PVC/70ºC, camada de proteção em PVC, não propagador de chamas, classe de tensão 750V, encordoamento classe 5, flexível, com as seguintes seções nominais: #6 mm² | m | 298.3
17.3.5 | 91932 | SINAPI | Condutor de cobre unipolar, isolação em PVC/70ºC, camada de proteção em PVC, não propagador de chamas, classe de tensão 750V, encordoamento classe 5, flexível, com as seguintes seções nominais: #10 mm² | m | 473.2
17.3.6 | 92981 | SINAPI | Condutor de cobre unipolar, isolação em PVC/70ºC, camada de proteção em PVC, não propagador de chamas, classe de tensão 750V, encordoamento classe 5, flexível, com as seguintes seções nominais: #16 mm² | m | 157.7
17.3.7 | 92983 | SINAPI | Condutor de cobre unipolar, isolação em PVC/70ºC, camada de proteção em PVC, não propagador de chamas, classe de tensão 750V, encordoamento classe 5, flexível, com as seguintes seções nominais: #25 mm² | m | 229.8
17.3.8 | 92985 | SINAPI | Condutor de cobre unipolar, isolação em PVC/70ºC, camada de proteção em PVC, não propagador de chamas, classe de tensão 750V, encordoamento classe 5, flexível, com as seguintes seções nominais: #35 mm² | m | 56.8
17.3.9 | 92989 | SINAPI | Condutor de cobre unipolar, isolação em PVC/70ºC, camada de proteção em PVC, não propagador de chamas, classe de tensão 750V, encordoamento classe 5, flexível, com as seguintes seções nominais: #70 mm² | m | 227.1
17.3.10 | 92991 | SINAPI | Condutor de cobre unipolar, isolação em PVC/70ºC, camada de proteção em PVC, não propagador de chamas, classe de tensão 750V, encordoamento classe 5, flexível, com as seguintes seções nominais: #95 mm² | m | 12.9
17.3.11 | 92997 | SINAPI | Condutor de cobre unipolar, isolação em PVC/70ºC, camada de proteção em PVC, não propagador de chamas, classe de tensão 750V, encordoamento classe 5, flexível, com as seguintes seções nominais: #185 mm² | m | 51.6
17.3.12 | 98281 | SINAPI | Cabo CCI-50 2 pares | m | 52.6
17.3.13 | C0560 | SEINFRA | Cabo CCE-50 2 pares | m | 53.6
17.4 |  |  | ILUMINAÇÃO E TOMADAS
17.4.1 | 92000 | SINAPI | Tomada universal, 2P+T, 10A/250v, cor branca, completa | un | 56
17.4.2 | 92001 | SINAPI | Tomada universal, 2P+T, 20A/250V, cor branca, completa | un | 4
17.4.3 | 91953 | SINAPI | Interruptor simples 10 A, completa | un | 7
17.4.4 | 91959 | SINAPI | Interruptor duas seções 10A por seção, completa | un | 1
17.4.5 | 91967 | SINAPI | Interruptor três seções 10A por seção, completa | un | 11
17.4.6 | 92023 | SINAPI | Interruptor simples com uma tomada | un | 3
17.4.7 | C2298 | SEINFRA | Placa cega 2x4" | un | 7
17.4.8 | C1638 | SEINFRA | Luminárias embutir 2x32W completa | un | 74
17.4.9 | C1661 | SEINFRA | Luminárias embutir 2x16W completa | un | 3
17.4.10 | C2045 | SEINFRA | Projetor com lâmpada de vapor metálico 150W | un | 13
17.4.11 | 98307 | SINAPI | Tomada modular RJ-45 completa | un | 10
Subtotal
18. |  |  | SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA)
18.1 | 96989 | SINAPI | Pára-raios tipo Franklin em latão cromado | un | 1
18.2 | C3478 | SEINFRA | Vergalhão CA - 25 # 10mm | m | 26
18.3 | 98463 | SINAPI | Conector mini-gar em bronze estanhado | un | 26
18.4 |  | CPU | Caixa de equalização de potências 200x200mm em aço com barramento Expessura 6 mm | un | 1
18.5 | 96985 | SINAPI | Haste tipo coopperweld 5/8" x 3,00m | un | 26
18.6 | 96973 | SINAPI | Cabo de cobre nu 35mm² | m | 449.2
18.7 | 96974 | SINAPI | Cabo de cobre nu 50mm² | m | 305.2
18.8 | 98111 | SINAPI | Caixa de inspeção com tampa em PVC, Ø 230mm x 250mm | un | 5
18.9 | C2457 | SEINFRA | Terminal ou conector de pressao - para cabo 35mm2 | un | 26
Subtotal
19. |  |  | SERVIÇOS COMPLEMENTARES
19.1 |  |  | GERAL
19.1.1 | C4068 | SEINFRA | Bancada em granito cinza andorinha - espessura 2cm, conforme projeto | m² | 12.22
19.1.2 | C4068 | SEINFRA | Prateleira, acabamento superior e banco em granito cinza andorinha - espessura 2cm, conforme projeto | m² | 3.5
19.1.3 | C1869 | SEINFRA | Peitoril em granito cinza, largura=17,00cm espessura variável e pingadeira | m | 71.3
19.1.4 | C1960 | SEINFRA | Portas para armário de cozinha em mdf com revestimento em fórmica, conforme projeto | m² | 6.55
19.1.6 | C2910 | SEINFRA | Prateleira de madeira | m² | 1.9
19.2 |  |  | ESQUADRIA, PORTÃO E GRADIL METÁLICO
19.2.1 | C0864 | SEINFRA | Conjunto de mastros para bandeiras em ferro galvanizado e plataforma de concreto | un | 1
19.2.2 | C4646 | SEINFRA | Corrimão dupla altura em aço inox 1 1/2" | m | 14
19.2.3 | 98504 | SINAPI | Grama - fornecimento e plantio (inclusive camada de terra vegetal - 3,0 cm) | m² | 90.96
19.2.4 |  | CPU | Gradil metálico em tela de arame galvanizado e malha quadrangular | m² | 143.2
19.2.5 | 91341 | SINAPI | Porta de abrir - veneziana, inclusive ferragens para abrigo de gás e lixo | m² | 5.27
19.2.6 |  | CPU | Portão metálico 2 folhas de abrir com estrutura em barra chata de aço e tela galvanizada | m² | 4.9
19.2.7 |  | CPU | Portão metálico 1 folha de correr com estrutura em barra chata de aço e tela galvanizada | m² | 5.43
Subtotal
20. |  |  | SERVIÇOS FINAIS
20.1 | 99803 | SINAPI | Limpeza geral | m² | 1129.64
20.2 |  | CPU | Placa de inauguração metálica 0,47x0,57m | un | 1
Subtotal
Custo TOTAL com BDI incluso
1 - Esta planilha orçamentária refere-se ao projeto básico da Escola de 06 salas de aula. Os quantitativos são estimados com o objetivo de estabelecer um valor de referência. O orçamento final deverá ser realizado pelo ente federado, com base no projeto executivo. Considera-se projeto executivo aquele cuja elaboração se dá ao final do estabelecimento das fundações adequadas ao solo do local onde o projeto será edificado, bem como outros ajustes que se fizerem necessários.
2 - Este orçamento de projeto básico está em conformidade com o disposto na Resolução do CONFEA nº 361 de 10 de dezembro de 1991, alínea f.
3 - Após a elaboração da nova planilha orçamentária, baseada no projeto executivo, a ART correspondente deverá ser emitida.

## Tabela de Esquadrias
Código | Quantidade | Dimensões |  |  | Area de Esquadria | Area de Pintura | Area em Vidro | Tipo a remover | Tipo a instalar
|  | A(m) | L(m) | Area(m²)
PM 1 | 5 | 0.8 | 2.1 | 1.68 | 8.4 | 17.815 | 0 | 01 folha, de abrir, lisa, em madeira. | 01 folha, de abrir, lisa, em madeira padrão médio,
PM 2 | 7 | 0.9 | 2.1 | 1.89 | 13.23 | 27.93 | 0 | 01 folha, de abrir, em madeira, c/ visor de vidro e chapa metálica. | 01 folha, de abrir, lisa, em madeira padrão médio
PM 3 | 2 | 0.9 | 2.1 | 1.89 | 3.78 | 7.98 | 0 | 01 folha, de abrir, em madeira, c/ chapa metálica. | Porta metálica
PM 5-A | 2 | 0.9 | 2.1 | 1.89 | 3.78 | 7.98 | 0 | 01 folha, de abrir, em madeira, c/ veneziana de madeira | 01 folha, de abrir, lisa, em madeira padrão médio
PM 6 | 4 | 0.7 | 2.1 | 1.47 | 5.88 | 12.544 | 0 | 01 folha, de abrir, lisa, em madeira. | 01 folha, de abrir, lisa, em aluminio
JA 2 | 6 | 0.6 | 0.5 | 0.3 | 1.8 | 0.36 | 1.62 | De abrir, de alumínio | NÃO SERÁ SUBSTITUIDO (APENAS PINTURA)
JA 5 | 11 | 0.6 | 1.2 | 0.72 | 7.92 | 1.584 | 7.128 | de correr, de alumínio | NÃO SERÁ SUBSTITUIDO (APENAS PINTURA)
JA 6 | 4 | 0.9 | 1.4 | 1.26 | 5.04 | 1.008 | 4.536 | Basculante, de alumínio | NÃO SERÁ SUBSTITUIDO (APENAS PINTURA)
JA 8-A | 18 | 2 | 0.9 | 1.8 | 32.4 | 6.48 | 29.16 | Basculante, de alumínio | NÃO SERÁ SUBSTITUIDO (APENAS PINTURA)
JA 8-B | 12 | 2 | 0.6 | 1.2 | 14.4 | 2.88 | 12.96 | Basculante, de alumínio | NÃO SERÁ SUBSTITUIDO (APENAS PINTURA)
JA 8-C | 2 | 2.5 | 0.3 | 0.75 | 1.5 | 0.3 | 1.35 | Basculante, de alumínio | NÃO SERÁ SUBSTITUIDO (APENAS PINTURA)
J9 | 6 | 1.8 | 0.6 | 1.08 | 6.48 | 12.96 | 0
1.736
1.8
0.96444
|  |  | Area de Portas | 8.82 | 35.07
|  |  | Area de Portas Pintura | 74.249
|  |  | Area de Janelas | 7.11
|  |  | Area de Pintura Já | 25.572
|  |  | Area de Vidros | 56.754