## RESUMO ORÇ.
|  | PREFEITURA DE NOVA SANTA HELENA-MT | Ref.: Tabela de Serviços SINAPI (ABRIL/2023) e/ou composições PiniTCPO
NÃO DESONERADO
|  |  | BDI | 23.54%
SETOR DE ENGENHARIA
OBRA: | AMPLIAÇÃO DA CHURRASQUEIRA COMUNITÁRIA DO PARQUE DE EXPOSIÇÕES | [5 empty] | DATA
LOCAL: | Parque de Exposições Dionísio Kolakowski (Avenida Brasil, S/N) | [5 empty] | 2023-06-21
RESUMO ORÇAMENTÁRIO
1 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL |  |  |  | 12.2% | 6628.5194
2 | SERVIÇOS PRELIMINARS |  |  |  | 3.854% | 2094.6595
3 | ESTRUTURA EM CONCRETO ARMADO E FUNDAÇÕES |  |  |  | 14.83% | 8059.8384
4 | ESTRUTURA METÁLICA |  |  |  | 46.83% | 25448.9985
5 | COBERTURA |  |  |  | 22.29% | 12111.7593
T O T A L G E R A L |  |  |  |  | 100% | 54343.7752

## PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
|  | PREFEITURA DE NOVA SANTA HELENA-MT | Ref.: Tabela de Serviços SINAPI (ABRIL/2023) e/ou composições PiniTCPO
NÃO DESONERADO
|  |  | BDI | 23.54%
SETOR DE ENGENHARIA
OBRA: | AMPLIAÇÃO DA CHURRASQUEIRA COMUNITÁRIA DO PARQUE DE EXPOSIÇÕES | [5 empty] | DATA
LOCAL: | Parque de Exposições Dionísio Kolakowski (Avenida Brasil, S/N) | [5 empty] | 2023-06-21
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO DO SERVIÇO | UN. | QUANT. | PREÇO UNIT. (R$) | PREÇO BDI. (R$) | PREÇO FINAL (R$) | MEMORIAL DE CÁCULO
1.0 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | [5 empty] | 6628.5194
1.1 | COMPOSIÇÃO I | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | Und. | 1 | 5365.68 | 6628.5194 | 6628.5194
2.0 | SERVIÇOS PRELIMINARS | [5 empty] | 2094.6595
SERIÇOS PRELIMINARES
2.1 | COMPOSIÇÃO II | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO | m² | 4.5 | 376.7985 | 465.4799 | 2094.6595
3.0 | ESTRUTURA EM CONCRETO ARMADO E FUNDAÇÕES | [5 empty] | 8059.8384
PILARES
3.1 | 96522 | ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (SEM ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). | m³ | 2.5447 | 137.43 | 169.7748 | 432.0253 | Conforme Detalhamento de Fundação
3.2 | 94965 | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. | m³ | 1.442 | 552.16 | 682.1136 | 983.604 | Conforme Detalhamento de Fundação
3.3 | 103670 | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. | m³ | 1.442 | 263.23 | 325.1825 | 468.9113 | Conforme Detalhamento de Fundação
3.4 | 92419 | 92419 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS S M2 CR 97,31 IMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | m² | 23.124 | 97.31 | 120.2124 | 2779.7913 | Conforme Projeto Estrutural Concreto Armado
3.5 | 92759 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. | Kg | 29.76 | 15.47 | 19.1109 | 568.7416 | Conforme Projeto Estrutural Concreto Armado
3.6 | 92760 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADOUTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. | Kg | 27.342 | 15.05 | 18.5921 | 508.345 | Conforme Projeto Estrutural Concreto Armado
3.7 | 92762 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. | Kg | 68.8572 | 13.09 | 16.1708 | 1113.4758 | Conforme Projeto Estrutural Concreto Armado
3.8 | 94966 | CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIAMÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. | m³ | 1.1675 | 572.23 | 706.9072 | 825.3 | Conforme Projeto Estrutural Concreto Armado
3.9 | 103670 | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. | m³ | 1.1675 | 263.23 | 325.1825 | 379.6441 | Conforme Projeto Estrutural Concreto Armado
4.0 | ESTRUTURA METÁLICA | [5 empty] | 25448.9985
4.1 | COMPOSIÇÃO IV | FORNECIMENTO DE ESTRUTURA METÁLICA COM UTILIZAÇÃO DE PERFIS EM AÇO ASTM A36 | kg | 922.3275 | 19.203 | 23.7225 | 21879.9361 | Conforme Projeto Estrutural Metálico
4.2 | COMPOSIÇÃO V | MONTAGEM DE ESTRUTURA METÁLICA | kg | 922.3275 | 3.1324 | 3.8696 | 3569.0624 | Conforme Projeto Estrutural Metálico
5.0 | COBERTURA | [5 empty] | 12111.7593
5.1 | 94213 | TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. | m² | 156.62 | 58.57 | 72.3547 | 11332.1994 | Area de Cobertura (142,60m²) + Area de fechamento Frontal (10,52m²) e Traseiro (3,50m²) | 31.16
5.2 | COMPOSIÇÃO III | CUMEEIRA NORMAL PARA TELHA TRAPEZOIDAL DE AÇO, E=0,5MM , INCLUSO ACESSÓRIOS DEFIXAÇÃO E IÇAMENTO | m | 10 | 63.1041 | 77.956 | 779.5599 | Conforme Planta de cobertura
|  |  | TOTAL: |  |  | 54343.7752

## CRONOGRAMA
|  | PREFEITURA DE NOVA SANTA HELENA-MT |  |  | Ref.: Tabela de Serviços SINAPI (ABRIL/2023) e/ou composições PiniTCPO
NÃO DESONERADO
[5 empty] | BDI | 23.54%
SETOR DE ENGENHARIA
OBRA: | AMPLIAÇÃO DA CHURRASQUEIRA COMUNITÁRIA DO PARQUE DE EXPOSIÇÕES |  |  |  |  | DATA
LOCAL: | Parque de Exposições Dionísio Kolakowski (Avenida Brasil, S/N) |  |  |  |  | 2023-06-21
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
ORÇAMENTO |  |  |  |  | % | 30 DIAS
1 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL |  | 12.2% | 6628.5194 | 100% | 6628.5194
2 | SERVIÇOS PRELIMINARS |  | 3.854% | 2094.6595 | 100% | 2094.6595
3 | ESTRUTURA EM CONCRETO ARMADO E FUNDAÇÕES |  | 14.83% | 8059.8384 | 100% | 8059.8384
4 | ESTRUTURA METÁLICA |  | 46.83% | 25448.9985 | 100% | 25448.9985
5 | COBERTURA |  | 22.29% | 12111.7593 | 100% | 12111.7593
TOTAL GERAL |  |  | 30.88% | 54343.7752 | 100% | 54343.7752
TOTAL ACUMULADO |  |  |  |  | 100% | 54343.7752

## COMPOSIÇÃO I
| PREFEITURA DE NOVA SANTA HELENA-MT | Ref.: Tabela de Serviços SINAPI (ABRIL/2023) e/ou composições PiniTCPO
|  | BDI | 23.54%
SETOR DE ENGENHARIA
OBRA: | AMPLIAÇÃO DA CHURRASQUEIRA COMUNITÁRIA DO PARQUE DE EXPOSIÇÕES |  |  |  | DATA
LOCAL: | Parque de Exposições Dionísio Kolakowski (Avenida Brasil, S/N) |  |  |  | 2023-06-21
COMPOSIÇÃO I
COMPOSIÇÃO | ADMINISTRAÇÃO LOCAL |  |  |  | UN
SINAPI ou Cot. De Mercado | COMPONENTES | UN | Quantidade | Custos Unit. (R$) | Custos Total (R$) | OK
MÃO DE OBRA
90780 | MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 48 | 57.8 | 2774.4
90777 | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 24 | 107.97 | 2591.28 | Atualizado Valores em 14/02
|  |  |  | Total | 5365.68
MEMÓRIA DE CÁLCULO - ADMINISTRAÇÃO LOCAL
COMPONENTES |  | UN | CÁLCULO
M A T E R I A L
MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | H | 3HR*4DIAS*4SEMANAS*1MESES
ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | H | 3HR*2DIAS*4SEMANAS*1MESES

## COMPOSIÇÃO II
| PREFEITURA DE NOVA SANTA HELENA-MT | Ref.: Tabela de Serviços SINAPI (ABRIL/2023) e/ou composições PiniTCPO
|  | BDI | 23.54%
SETOR DE ENGENHARIA
OBRA: | AMPLIAÇÃO DA CHURRASQUEIRA COMUNITÁRIA DO PARQUE DE EXPOSIÇÕES |  |  |  | DATA
LOCAL: | Parque de Exposições Dionísio Kolakowski (Avenida Brasil, S/N) |  |  |  | 2023-06-21
COMPOSIÇÃO II
COMPOSIÇÃO | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO |  |  |  | UN
SINAPI ou Cot. De Mercado | COMPONENTES | UN | Quantidade | Custos Unit. (R$) | Custos Total S/ BDI (R$)
MÃO DE OBRA
4417 | SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 7* CM, MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO | M | 1,0000000 | 6.42 | 6.42
4491 | PONTALETE DE MADEIRA NAO APARELHADA *7,5 X 7,5* CM (3 X 3 ") PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO | M | 4,0000000 | 12.68 | 50.72 | OK
4813 | PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,0 X 1,125* M | M2 | 1,0000000 | 250 | 250
5075 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10) | KG | 0,1100000 | 25.41 | 2.7951 |  | Atualizado Valores em 14/02
88262 | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1,0000000 | 23.96 | 23.96
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 2,0000000 | 19.29 | 38.58
94962 | CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 | M3 | 0,0100000 | 432.34 | 4.3234
|  |  |  | Total | 376.7985
Indicação: C - Composição; I - Insumo.
FONTE
Código 73900/5 - Catálogo de Composições Análiticas - SINAPI/MT/Janeiro-2020

## COMPOSIÇÃO III
| PREFEITURA DE NOVA SANTA HELENA-MT | Ref.: Tabela de Serviços SINAPI (ABRIL/2023) e/ou composições PiniTCPO
|  | BDI | 23.54%
SETOR DE ENGENHARIA
OBRA: | AMPLIAÇÃO DA CHURRASQUEIRA COMUNITÁRIA DO PARQUE DE EXPOSIÇÕES |  |  |  | DATA
LOCAL: | Parque de Exposições Dionísio Kolakowski (Avenida Brasil, S/N) |  |  |  | 2023-06-21
COMPOSIÇÃO III
COMPOSIÇÃO | CUMEEIRA NORMAL PARA TELHA TRAPEZOIDAL DE AÇO, E=0,5MM , INCLUSO ACESSÓRIOS DEFIXAÇÃO E IÇAMENTO. |  |  |  | UN
SINAPI ou Cot. De Mercado | COMPONENTES | UN | Quantidade | Custos Unit. (R$) | Custos Total S/ BDI (R$)
MATERIAIS
COTAÇÃO | CUMEEIRA NORMAL PERFIL TRAPEZOIDAL 40 EM AÇO REVESTIDO EM LIGA DE ALUMÍNIO (GALVALUME) SEM PINTURA,ESPESSURA DE 0,5 MM | M | 1.08 | 45 | 48.6
11029 | HASTE RETA PARA GANCHO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA 1/4 " X 30 CM PARA FIXACAO DE TELHA METALICA, INCLUI PORCA E ARRUELAS DE VEDACAO | CJ | 6.36 | 1.69 | 10.7484
EQUIPAMENTO
93281 | GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016 | CHP | 0.002 | 19.2 | 0.0384
93282 | GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016 | CHI | 0.0027 | 18.03 | 0.048681
MÃO DE OBRA
88323 | TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.079 | 23.73 | 1.8747
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.093 | 19.29 | 1.794
|  |  |  | Total | 63.1041
Indicação: C - Composição; I - Insumo.
FONTE
**COMPOSIÇÃO BASEADA NA TABELA SINAPI - CADERNO TÉCNICOS DE COMPOSIÇÕES PARA TELHAMENTO PARA COBERTURA, VERSÃO : V-001, VIGÊNCIA: 07/2019, PÁG 93 ,CÓD "01.COBE.TELH.045/01"

## COMPOSIÇÃO IV
| PREFEITURA DE NOVA SANTA HELENA-MT | Ref.: Tabela de Serviços SINAPI (ABRIL/2023) e/ou composições PiniTCPO
|  | BDI | 23.54%
SETOR DE ENGENHARIA
OBRA: | AMPLIAÇÃO DA CHURRASQUEIRA COMUNITÁRIA DO PARQUE DE EXPOSIÇÕES |  |  |  | DATA
LOCAL: | Parque de Exposições Dionísio Kolakowski (Avenida Brasil, S/N |  |  |  | 2023-06-21
COMPOSIÇÃO IV
COMPOSIÇÃO | FORNECIMENTO DE ESTRUTURA METÁLICA COM UTILIZAÇÃO DE PERFIS EM AÇO ASTM A36 |  |  |  | UN
SINAPI ou Cot. De Mercado | COMPONENTES | UN | Quantidade | Custos Unit. (R$) | Custos Total S/ BDI (R$)
MATERIAIS
40598 | PERFIL UDC ("U" DOBRADO DE CHAPA) SIMPLES DE ACO LAMINADO, GALVANIZADO, ASTM A36, 127 X 50 MM, E= 3 MM | KG | 0.525 | 10.98 | 5.7645
546 | BARRA DE FERRO CHATA, RETANGULAR (QUALQUER BITOLA) | KG | 0.525 | 9.58 | 5.0295
7307 | FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO) | L | 0.0025 | 36.69 | 0.091725 | já atualizado sinapi 04/2023
10997 | ELETRODO REVESTIDO AWS - E7018, DIAMETRO IGUAL A 4,00 MM | KG | 0.013 | 28.82 | 0.37466
5318 | DILUENTE AGUARRAS | L | 0.0003 | 19.29 | 0.005787
92716 | APARELHO PARA CORTE E SOLDA OXI-ACETILENO SOBRE RODAS, INCLUSIVE CILINDROS E MAÇARICOS - CHP DIURNO. AF_12/2015 | CHP | 0.04 | 133.47 | 5.3388
MÃO DE OBRA
88315 | SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.02 | 24.14 | 0.4828
88251 | AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.02 | 20.45 | 0.409
88310 | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.003 | 25.56 | 0.07668
100301 | AJUDANTE DE PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.003 | 21.85 | 0.06555
88240 | AJUDANTE DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.04 | 14.12 | 0.5648
88317 | SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.04 | 24.98 | 0.9992
|  |  |  | Total | 19.203
Indicação: C - Composição; I - Insumo.
FONTE
**COMPOSIÇÃO BASEADA NA TABELA SIURB - SP - CÓDIGO 15505, COMPOSIÇÃO ANALÍTICA

## COMPOSIÇÃO V
| PREFEITURA DE NOVA SANTA HELENA-MT | Ref.: Tabela de Serviços SINAPI (ABRIL/2023) e/ou composições PiniTCPO
|  | BDI | 23.54%
SETOR DE ENGENHARIA
OBRA: | AMPLIAÇÃO DA CHURRASQUEIRA COMUNITÁRIA DO PARQUE DE EXPOSIÇÕES |  |  |  | DATA
LOCAL: | Parque de Exposições Dionísio Kolakowski (Avenida Brasil, S/N) |  |  |  | 2023-06-21
COMPOSIÇÃO V
COMPOSIÇÃO | MONTAGEM DE ESTRUTURA METÁLICA |  |  |  | UN
SINAPI ou Cot. De Mercado | COMPONENTES | UN | Quantidade | Custos Unit. (R$) | Custos Total S/ BDI (R$)
EQUIPAMENTO
89272 | GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 28,80 M, CAPACIDADE MÁXIMA 30 T, POTÊNCIA 97 KW, TRAÇÃO 4 X 4 - CHP DIURNO. AF_11/2014 | CHP | 0.01 | 193.68 | 1.9368
MÃO DE OBRA | [5 empty] | já atualizado sinapi 04/2023
88278 | MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.02 | 17.42 | 0.3484
88240 | AJUDANTE DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.06 | 14.12 | 0.8472
|  |  |  | Total | 3.1324
Indicação: C - Composição; I - Insumo.
FONTE
**COMPOSIÇÃO BASEADA NA TABELA SIURB - SP - CÓDIGO 15505, COMPOSIÇÃO ANALÍTICA

## BDI
|  | PREFEITURA DE NOVA SANTA HELENA-MT | Ref.: Tabela de Serviços SINAPI (ABRIL/2023) e/ou composições PiniTCPO
NÃO DESONERADO
|  |  | BDI | 23.54%
SETOR DE ENGENHARIA
OBRA: | AMPLIAÇÃO DA CHURRASQUEIRA COMUNITÁRIA DO PARQUE DE EXPOSIÇÕES | [5 empty] | DATA
LOCAL: | Parque de Exposições Dionísio Kolakowski (Avenida Brasil, S/N) | [5 empty] | 2023-06-21
BDI
ITEM | DISCRIMINAÇÃO |  |  |  | PERCENTUAL
[5 empty] | ( % ) |  |  |  | CONSTRUÇÃO E REFORMA DE EDIFÍCIOS |  |  | BDI SACID
1 | ADMINISTRAÇÃO DA OBRA |  |  |  | 7.3 |  |  | 1.0607 | 1º Quartil | Médio | 3º Quartil | COM DESONERAÇÃO | 28.35%
1.1 | AC - Administração Central |  |  |  | 4 |  |  | 1.074 | 3% | 4% | 5.5% | SEM DESONERAÇÃO | 22.23%
1.2 | SG - Seguro e Garantia |  |  |  | 0.8 |  |  | 1.0123 | 0.8% | 0.8% | 1% | * PARA ISS 5,00 % E % 40 M.O
1.3 | C - Riscos |  |  |  | 1.27 |  |  | 0.9335 | 0.97% | 1.27% | 1.27% | * ALTERAR SOMENTE ISS DO MUN.
1.4 | DF - Custos Financeiras |  |  |  | 1.23 |  |  | 1.2354 | 0.59% | 1.23% | 1.39%
[8 empty] | 23.54% |  |  |  | BDI MINIMO
2.0 | LUCRO |  |  |  | 7.4 | [6 empty] | COM DESONERAÇÃO | 26.37%
2.1 | L - Lucro Operacional |  |  |  | 7.4 |  |  |  | 6.16% | 7.4% | 8.96% | SEM DESONERAÇÃO | 20.35%
* PARA ISS 5,00 % E % 40 M.O
3.0 | TRIBUTOS |  |  |  | 6.65 | [6 empty] | * ALTERAR SOMENTE ISS DO MUN.
3.1 | **ISS |  |  |  | 3
3.2 | Cofins |  |  |  | 3
3.3 | Pis |  |  |  | 0.65
3.4 | Contribuição Previdenciária - Lei nº 12.546/13 |  |  |  | 0
**ISS - Do município pelo Código Tributário Municipal - Lei Nº 569/2013
Segundo o que determina a lei nº 8.666/93, admite-se fixar o percentual de BDI, dede que seguindo as técnicas da Engenharia e Custos.
TAXA DE BDI A SER APLICADA SOBRE O CUSTO DIRETO |  |  |  |  | 23.54%
Não incidem IRPJ e CSLL na composição de Tributos.
CÁLCULO DO BDI
| BDI = | ( 1 + AC + S + R + G ) ( 1 + DF ) ( 1 + L ) |  |  |  | -1
(1-I)
**ISS - Imposto Sobre Serviços
| 5% | ISS - Do município
| 60% | % SOBRE MÃO DE OBRA

## Mat. Parque de Exposições
Pilares
nº Pilares | X | Y | Z | Vol. Concreto | Area de Formas Und. | Vol. Escavação | Vol. Reaterro | Vol. Concreto Fundações
6 | 0.18 | 0.23 | 4.7 | 0.19458 | 3.854 | 0.42412 | 0.18378 | 0.24033
Armadura | Qnd Pialres | Nº Barras | Comp. | Comp. Total | Densidade Kg/m | Peso/Pilar
Ferro 5,0mm | 6 | 31 | 1 | 31 | 0.16 | 4.96
Ferro 10,0mm | 6 | 4 | 4.65 | 18.6 | 0.617 | 11.4762
Ferro 6,0mm | 6 | 4 | 4.65 | 18.6 | 0.245 | 4.557
Perfilados em Aço
U
Ue 75x40x15x2,25 | 180 | 2.95 | 531
U75x40x2,25 | 116.16 | 2.5833 | 300.08
U69x30x2,00 | 48.45 | 1.8833 | 91.2475
Total Perfil ASTM36 |  |  | 922.3275
Peso Específico Perfil Ue 70x40x15 E=2,25 = 17,70kg/6m = 2,95kg/m
Peso Específico Perfil Ue 100x40x15 E=2,65 = 23,70kg/6m
Fonte: Acerlor Mittal