## RESUMO ORÇ.
|  | PREFEITURA DE NOVA SANTA HELENA-MT | Ref.: Tabela de Serviços SINAPI (ABRIL/2023) e/ou composições PiniTCPO
NÃO DESONERADO
|  |  | BDI | 23.54%
SETOR DE ENGENHARIA
OBRA: | AMPLIAÇÃO EM AREA DE COBERTA NOS CENTROS DE MÚLTIPLO USO | [5 empty] | DATA
LOCAL: | Cento de Múltiplo Uso do Bairro Bela Vista (Rua Japuará esq. Rua S-4, S/N, Vila Atlântica); Cento de Múltiplo Uso do Bairro Bela Vista (Rua Alagoas esq. Rua Pedro Ferreira, S/N, Q114, Bairro Vila Bela) | [5 empty] | 2023-06-23
RESUMO ORÇAMENTÁRIO
1 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL |  |  |  | 14.82% | 13257.0388
2 | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  | 4.684% | 4189.3191
3 | ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO E FUNDAÇÕES |  |  |  | 6.008% | 5373.2256
4 | ESTRUTURAS METÁLICAS |  |  |  | 52.35% | 46822.9584
5 | COBERTURA |  |  |  | 15.47% | 13837.1205
6 | AGUAS PLUVIAIS |  |  |  | 6.66% | 5956.8656
T O T A L G E R A L |  |  |  |  | 100% | 89436.528

## PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
|  | PREFEITURA DE NOVA SANTA HELENA-MT | Ref.: Tabela de Serviços SINAPI (ABRIL/2023) e/ou composições PiniTCPO
NÃO DESONERADO
|  |  | BDI | 23.54%
SETOR DE ENGENHARIA
OBRA: | AMPLIAÇÃO EM AREA DE COBERTA NOS CENTROS DE MÚLTIPLO USO | [5 empty] | DATA
LOCAL: | Cento de Múltiplo Uso do Bairro Bela Vista (Rua Japuará esq. Rua S-4, S/N, Vila Atlântica); Cento de Múltiplo Uso do Bairro Bela Vista (Rua Alagoas esq. Rua Pedro Ferreira, S/N, Q114, Bairro Vila Bela) | [5 empty] | 2023-06-23
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO DO SERVIÇO | UN. | QUANT. | PREÇO UNIT. (R$) | PREÇO BDI. (R$) | PREÇO FINAL (R$) | MEMORIAL DE CÁCULO
1.0 |  | ADMINISTRAÇÃO LOCAL |  |  |  |  | 13257.0388
1.1 | COMPOSIÇÃO I | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | Und. | 2 | 5365.68 | 6628.5194 | 13257.0388
2.0 |  | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  |  | 4189.3191
2.1 | COMPOSIÇÃO II | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO | m² | 9 | 376.7985 | 465.4799 | 4189.3191
3.0 |  | ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO E FUNDAÇÕES |  |  |  |  | 5373.2256 |  | 234.38
3.1 | 96522 | ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (SEM ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). | m³ | 1.6965 | 137.43 | 169.7748 | 288.0169 | Conforme Detalhamento de Fundação | 101.61
3.2 | 94965 | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. | m³ | 0.96133 | 552.16 | 682.1136 | 655.736 | Conforme Detalhamento de Fundação | 47.63
3.3 | 103670 | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. | m³ | 0.96133 | 263.23 | 325.1825 | 312.6076 | Conforme Detalhamento de Fundação | 57.88
3.4 | 92419 | 92419 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS S M2 CR 97,31 IMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | m² | 15.416 | 97.31 | 120.2124 | 1853.1942 | Conforme Projeto Estrutural Concreto Armado | 50.38
3.5 | 92759 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. | kg | 19.84 | 15.47 | 19.1109 | 379.1611 | Conforme Projeto Estrutural Concreto Armado | 491.88
3.6 | 92760 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADOUTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. | kg | 18.228 | 15.05 | 18.5921 | 338.8967 | Conforme Projeto Estrutural Concreto Armado
3.7 | 92762 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. | kg | 45.9048 | 13.09 | 16.1708 | 742.3172 | Conforme Projeto Estrutural Concreto Armado
3.8 | 94966 | CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIAMÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. | m³ | 0.77832 | 572.23 | 706.9072 | 550.2 | Conforme Projeto Estrutural Concreto Armado
3.9 | 103670 | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. | m³ | 0.77832 | 263.23 | 325.1825 | 253.096 | Conforme Projeto Estrutural Concreto Armado
4.0 |  | ESTRUTURAS METÁLICAS |  |  |  |  | 46822.9584
4.1 | COMPOSIÇÃO IV | FORNECIMENTO DE ESTRUTURA METÁLICA COM UTILIZAÇÃO DE PERFIS EM AÇO ASTM A36 | kg | 1696.9667 | 19.203 | 23.7225 | 40256.3322 | Conforme Projeto Estrutural Metálico
4.2 | COMPOSIÇÃO V | MONTAGEM DE ESTRUTURA METÁLICA | kg | 1696.9667 | 3.1324 | 3.8696 | 6566.6261 | Conforme Projeto Estrutural Metálico
5.0 |  | COBERTURA |  |  |  |  | 13837.1205
5.1 | 94213 | TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. | m² | 191.24 | 58.57 | 72.3547 | 13837.1205 | Area de Cobertura 60,55m² + 35,07m² de Platibanda Metálica
6.0 |  | AGUAS PLUVIAIS |  |  |  |  | 5956.8656
6.1 | 94228 | CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, M AS 87,90 INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | m | 20.7 | 87.9 | 108.5877 | 2247.7654 | Conforme detalhamento de Escoamento Pluvial
6.2 | 100327 | RUFO EXTERNO/INTERNO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 26, CORTE DE 3 M AS 59,33 3 CM, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | m | 43.9 | 59.33 | 73.2936 | 3217.5895 | Conforme detalhamento de Escoamento Pluvial
6.3 | 89576 | TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CO M CR 29,05 NDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022 | m | 9.4 | 29.05 | 35.8871 | 337.3384 | Conforme detalhamento de Escoamento Pluvial
6.4 | 89522 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, UN CR 31,20 FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 | Und. | 4 | 31.2 | 38.5431 | 154.1723 | Conforme detalhamento de Escoamento Pluvial
|  |  | TOTAL: |  |  | 89436.528

## CRONOGRAMA
|  | PREFEITURA DE NOVA SANTA HELENA-MT |  |  | Ref.: Tabela de Serviços SINAPI (ABRIL/2023) e/ou composições PiniTCPO
NÃO DESONERADO
[5 empty] | BDI | 23.54%
SETOR DE ENGENHARIA
OBRA: | AMPLIAÇÃO EM AREA DE COBERTA NOS CENTROS DE MÚLTIPLO USO | [6 empty] | DATA
LOCAL: | Cento de Múltiplo Uso do Bairro Bela Vista (Rua Japuará esq. Rua S-4, S/N, Vila Atlântica); Cento de Múltiplo Uso do Bairro Bela Vista (Rua Alagoas esq. Rua Pedro Ferreira, S/N, Q114, Bairro Vila Bela) | [6 empty] | 2023-06-23
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
ORÇAMENTO |  |  |  |  | % | 30 DIAS | % | 60 DIAS
1 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL |  | 14.82% | 13257.0388 | 50% | 6628.5194 | 50% | 6628.5194
2 | SERVIÇOS PRELIMINARES |  | 4.684% | 4189.3191 | 100% | 4189.3191 | 0% | 0
3 | ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO E FUNDAÇÕES |  | 6.008% | 5373.2256 | 80% | 4298.5805 | 20% | 1074.6451
4 | ESTRUTURAS METÁLICAS |  | 52.35% | 46822.9584 | 30% | 14046.8875 | 70% | 32776.0709
5 | COBERTURA |  | 15.47% | 13837.1205 | 0% | 0 | 100% | 13837.1205
6 | AGUAS PLUVIAIS |  | 6.66% | 5956.8656 | 0% | 0 | 100% | 5956.8656
TOTAL GERAL |  |  | 100% | 89436.528 | 32.61% | 29163.3065 | 67.39% | 60273.2215
TOTAL ACUMULADO | [6 empty] | 100% | 89436.528

## COMPOSIÇÃO I
| PREFEITURA DE NOVA SANTA HELENA-MT | Ref.: Tabela de Serviços SINAPI (ABRIL/2023) e/ou composições PiniTCPO
|  | BDI | 23.54%
SETOR DE ENGENHARIA
OBRA: | AMPLIAÇÃO EM AREA DE COBERTA NOS CENTROS DE MÚLTIPLO USO |  |  |  | DATA
LOCAL: | Cento de Múltiplo Uso do Bairro Bela Vista (Rua Japuará esq. Rua S-4, S/N, Vila Atlântica); Cento de Múltiplo Uso do Bairro Bela Vista (Rua Alagoas esq. Rua Pedro Ferreira, S/N, Q114, Bairro Vila Bela) |  |  |  | 2023-06-23
COMPOSIÇÃO I
COMPOSIÇÃO | ADMINISTRAÇÃO LOCAL |  |  |  | UN
SINAPI ou Cot. De Mercado | COMPONENTES | UN | Quantidade | Custos Unit. (R$) | Custos Total (R$) | OK
MÃO DE OBRA
90780 | MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 48 | 57.8 | 2774.4
90777 | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 24 | 107.97 | 2591.28 | Atualizado Valores em 14/02
|  |  |  | Total | 5365.68
MEMÓRIA DE CÁLCULO - ADMINISTRAÇÃO LOCAL
COMPONENTES |  | UN | CÁLCULO
M A T E R I A L
MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | H | 3HR*4DIAS*4SEMANAS*1MESES
ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | H | 3HR*2DIAS*4SEMANAS*1MESES

## COMPOSIÇÃO II
| PREFEITURA DE NOVA SANTA HELENA-MT | Ref.: Tabela de Serviços SINAPI (ABRIL/2023) e/ou composições PiniTCPO
|  | BDI | 23.54%
SETOR DE ENGENHARIA
OBRA: | AMPLIAÇÃO EM AREA DE COBERTA NOS CENTROS DE MÚLTIPLO USO |  |  |  | DATA
LOCAL: | Cento de Múltiplo Uso do Bairro Bela Vista (Rua Japuará esq. Rua S-4, S/N, Vila Atlântica); Cento de Múltiplo Uso do Bairro Bela Vista (Rua Alagoas esq. Rua Pedro Ferreira, S/N, Q114, Bairro Vila Bela) |  |  |  | 2023-06-23
COMPOSIÇÃO II
COMPOSIÇÃO | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO |  |  |  | UN
SINAPI ou Cot. De Mercado | COMPONENTES | UN | Quantidade | Custos Unit. (R$) | Custos Total S/ BDI (R$)
MÃO DE OBRA
4417 | SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 7* CM, MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO | M | 1,0000000 | 6.42 | 6.42
4491 | PONTALETE DE MADEIRA NAO APARELHADA *7,5 X 7,5* CM (3 X 3 ") PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO | M | 4,0000000 | 12.68 | 50.72 | OK
4813 | PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,0 X 1,125* M | M2 | 1,0000000 | 250 | 250
5075 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10) | KG | 0,1100000 | 25.41 | 2.7951 |  | Atualizado Valores em 14/02
88262 | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1,0000000 | 23.96 | 23.96
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 2,0000000 | 19.29 | 38.58
94962 | CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 | M3 | 0,0100000 | 432.34 | 4.3234
|  |  |  | Total | 376.7985
Indicação: C - Composição; I - Insumo.
FONTE
Código 73900/5 - Catálogo de Composições Análiticas - SINAPI/MT/Janeiro-2020

## COMPOSIÇÃO IV
| PREFEITURA DE NOVA SANTA HELENA-MT | Ref.: Tabela de Serviços SINAPI (ABRIL/2023) e/ou composições PiniTCPO
|  | BDI | 23.54%
SETOR DE ENGENHARIA
OBRA: | AMPLIAÇÃO EM AREA DE COBERTA NOS CENTROS DE MÚLTIPLO USO |  |  |  | DATA
LOCAL: | Cento de Múltiplo Uso do Bairro Bela Vista (Rua Japuará esq. Rua S-4, S/N, Vila Atlântica); Cento de Múltiplo Uso do Bairro Bela Vista (Rua Alagoas esq. Rua Pedro Ferreira, S/N, Q114, Bairro Vila Bela) |  |  |  | 2023-06-23
COMPOSIÇÃO IV
COMPOSIÇÃO | FORNECIMENTO DE ESTRUTURA METÁLICA COM UTILIZAÇÃO DE PERFIS EM AÇO ASTM A36 |  |  |  | UN
SINAPI ou Cot. De Mercado | COMPONENTES | UN | Quantidade | Custos Unit. (R$) | Custos Total S/ BDI (R$)
MATERIAIS
40598 | PERFIL UDC ("U" DOBRADO DE CHAPA) SIMPLES DE ACO LAMINADO, GALVANIZADO, ASTM A36, 127 X 50 MM, E= 3 MM | KG | 0.525 | 10.98 | 5.7645
546 | BARRA DE FERRO CHATA, RETANGULAR (QUALQUER BITOLA) | KG | 0.525 | 9.58 | 5.0295
7307 | FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO) | L | 0.0025 | 36.69 | 0.091725 | já atualizado sinapi 04/2023
10997 | ELETRODO REVESTIDO AWS - E7018, DIAMETRO IGUAL A 4,00 MM | KG | 0.013 | 28.82 | 0.37466
5318 | DILUENTE AGUARRAS | L | 0.0003 | 19.29 | 0.005787
92716 | APARELHO PARA CORTE E SOLDA OXI-ACETILENO SOBRE RODAS, INCLUSIVE CILINDROS E MAÇARICOS - CHP DIURNO. AF_12/2015 | CHP | 0.04 | 133.47 | 5.3388
MÃO DE OBRA
88315 | SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.02 | 24.14 | 0.4828
88251 | AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.02 | 20.45 | 0.409
88310 | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.003 | 25.56 | 0.07668
100301 | AJUDANTE DE PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.003 | 21.85 | 0.06555
88240 | AJUDANTE DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.04 | 14.12 | 0.5648
88317 | SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.04 | 24.98 | 0.9992
|  |  |  | Total | 19.203
Indicação: C - Composição; I - Insumo.
FONTE
**COMPOSIÇÃO BASEADA NA TABELA SIURB - SP - CÓDIGO 15505, COMPOSIÇÃO ANALÍTICA

## COMPOSIÇÃO V
| PREFEITURA DE NOVA SANTA HELENA-MT | Ref.: Tabela de Serviços SINAPI (ABRIL/2023) e/ou composições PiniTCPO
|  | BDI | 23.54%
SETOR DE ENGENHARIA
OBRA: | AMPLIAÇÃO EM AREA DE COBERTA NOS CENTROS DE MÚLTIPLO USO |  |  |  | DATA
LOCAL: | Cento de Múltiplo Uso do Bairro Bela Vista (Rua Japuará esq. Rua S-4, S/N, Vila Atlântica); Cento de Múltiplo Uso do Bairro Bela Vista (Rua Alagoas esq. Rua Pedro Ferreira, S/N, Q114, Bairro Vila Bela) |  |  |  | 2023-06-23
COMPOSIÇÃO V
COMPOSIÇÃO | MONTAGEM DE ESTRUTURA METÁLICA |  |  |  | UN
SINAPI ou Cot. De Mercado | COMPONENTES | UN | Quantidade | Custos Unit. (R$) | Custos Total S/ BDI (R$)
EQUIPAMENTO
89272 | GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 28,80 M, CAPACIDADE MÁXIMA 30 T, POTÊNCIA 97 KW, TRAÇÃO 4 X 4 - CHP DIURNO. AF_11/2014 | CHP | 0.01 | 193.68 | 1.9368
MÃO DE OBRA | [5 empty] | já atualizado sinapi 04/2023
88278 | MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.02 | 17.42 | 0.3484
88240 | AJUDANTE DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.06 | 14.12 | 0.8472
|  |  |  | Total | 3.1324
Indicação: C - Composição; I - Insumo.
FONTE
**COMPOSIÇÃO BASEADA NA TABELA SIURB - SP - CÓDIGO 15505, COMPOSIÇÃO ANALÍTICA

## BDI
|  | PREFEITURA DE NOVA SANTA HELENA-MT | Ref.: Tabela de Serviços SINAPI (ABRIL/2023) e/ou composições PiniTCPO
NÃO DESONERADO
|  |  | BDI | 23.54%
SETOR DE ENGENHARIA
OBRA: | EXECUÇÃO DE AREA COBERTA ANEXO A DIVERSOS PRÉDIOS PÚBLICOS NO DISTRITO SEDE E DISTRITO DA VILA AMPLIAÇÃO EM AREA DE COBERTA NOS CENTROS DE MÚLTIPLO USO | [5 empty] | DATA
LOCAL: | Cento de Múltiplo Uso do Bairro Bela Vista (Rua Japuará esq. Rua S-4, S/N, Vila Atlântica); Cento de Múltiplo Uso do Bairro Bela Vista (Rua Alagoas esq. Rua Pedro Ferreira, S/N, Q114, Bairro Vila Bela)) | [5 empty] | 2023-06-23
BDI
ITEM | DISCRIMINAÇÃO |  |  |  | PERCENTUAL
[5 empty] | ( % ) |  |  |  | CONSTRUÇÃO E REFORMA DE EDIFÍCIOS |  |  | BDI SACID
1 | ADMINISTRAÇÃO DA OBRA |  |  |  | 7.3 |  |  | 1.0607 | 1º Quartil | Médio | 3º Quartil | COM DESONERAÇÃO | 28.35%
1.1 | AC - Administração Central |  |  |  | 4 |  |  | 1.074 | 3% | 4% | 5.5% | SEM DESONERAÇÃO | 22.23%
1.2 | SG - Seguro e Garantia |  |  |  | 0.8 |  |  | 1.0123 | 0.8% | 0.8% | 1% | * PARA ISS 5,00 % E % 40 M.O
1.3 | C - Riscos |  |  |  | 1.27 |  |  | 0.9335 | 0.97% | 1.27% | 1.27% | * ALTERAR SOMENTE ISS DO MUN.
1.4 | DF - Custos Financeiras |  |  |  | 1.23 |  |  | 1.2354 | 0.59% | 1.23% | 1.39%
[8 empty] | 23.54% |  |  |  | BDI MINIMO
2.0 | LUCRO |  |  |  | 7.4 | [6 empty] | COM DESONERAÇÃO | 26.37%
2.1 | L - Lucro Operacional |  |  |  | 7.4 |  |  |  | 6.16% | 7.4% | 8.96% | SEM DESONERAÇÃO | 20.35%
* PARA ISS 5,00 % E % 40 M.O
3.0 | TRIBUTOS |  |  |  | 6.65 | [6 empty] | * ALTERAR SOMENTE ISS DO MUN.
3.1 | **ISS |  |  |  | 3
3.2 | Cofins |  |  |  | 3
3.3 | Pis |  |  |  | 0.65
3.4 | Contribuição Previdenciária - Lei nº 12.546/13 |  |  |  | 0
**ISS - Do município pelo Código Tributário Municipal - Lei Nº 569/2013
Segundo o que determina a lei nº 8.666/93, admite-se fixar o percentual de BDI, dede que seguindo as técnicas da Engenharia e Custos.
TAXA DE BDI A SER APLICADA SOBRE O CUSTO DIRETO |  |  |  |  | 23.54%
Não incidem IRPJ e CSLL na composição de Tributos.
CÁLCULO DO BDI
| BDI = | ( 1 + AC + S + R + G ) ( 1 + DF ) ( 1 + L ) |  |  |  | -1
(1-I)
**ISS - Imposto Sobre Serviços
| 5% | ISS - Do município
| 60% | % SOBRE MÃO DE OBRA

## Mat. CMU Vila Bela
Pilares
nº Pilares | X | Y | Z | Vol. Concreto | Area de Formas Und. | Vol. Escavação | Vol. Reaterro | Vol. Concreto Fundações
2 | 0.18 | 0.23 | 4.7 | 0.19458 | 3.854 | 0.42412 | 0.18378 | 0.24033
Armadura | Qnd Pialres | Nº Barras | Comp. | Comp. Total | Densidade Kg/m | Peso/Pilar
Ferro 5,0mm | 2 | 31 | 1 | 31 | 0.16 | 4.96
Ferro 10,0mm | 2 | 4 | 4.65 | 18.6 | 0.617 | 11.4762
Ferro 6,3mm | 2 | 4 | 4.65 | 18.6 | 0.245 | 4.557
Perfilados em Aço
U
Ue 75x40x15x2,25 | 72.45 | 2.95 | 213.7275
U75x40x2,25 | 107.5 | 2.5833 | 277.7083
U69x30x2,00 | 123.45 | 1.8833 | 232.4975
U100x40x2,25 | 21 | 3.0167 | 63.35
U98x25x2,00 | 27 | 2.2667 | 61.2
Total Perfil ASTM36 |  |  | 848.4833
Peso Específico Perfil Ue 70x40x15 E=2,25 = 17,70kg/6m = 2,95kg/m
Peso Específico Perfil Ue 100x40x15 E=2,65 = 23,70kg/6m
Fonte: Acerlor Mittal